## infos
Équipe | Elixir
Titre du projet | Jeanne Dark
Remise finale | 38 jours ¦ 5 semaines
Artist | Role | Weekly Commitment | Year Commitment | Base Line | Hours To Do
P-A | Réalisatrice | 20 | 600 | 313 | 5.3
Fred | Coordinateur | 20 | 600 | 326 | 3
AnnLau | Directrice Technique | 25 | 750 | 642.5 | 177.77
Jacob | Directeur de l'Animation | 25 | 750 | 522.5 | 103.46
Mym | Directrice Artistique | 15 | 450 | 356 | 177.9
Total |  | 105 | 3150 | 2160
| Type | Remise | Date
| Production | Synopsis, tests techniques | 2023-09-27
| Production | Déroulé, scénarimage, animatique | 2023-10-18
| Production | Plan modèle, poses-clés, layout | 2023-11-15
| Production | Œuvre v1 | 2023-12-13
| Suivi | Suivi d'équipe 1 | 2023-09-14
| Suivi | Suivi individuel 1 | 2023-09-20
| Suivi | Artbook 1 | 2023-10-04
| Suivi | Rapport - Mentorat_TTER | 2023-10-11
| Suivi | Suivi d'équipe 2 | 2023-10-26
| Suivi | Suivi individuel 2 | 2023-11-08
| Suivi | Rapport - Production | 2023-11-22
| Suivi | Semainier | 2023-12-13
| Suivi | Artbook 2 | 2023-12-20
| Production | Livraison Finale | 2024-04-26
| Production | Avancement | 2024-02-01
| Production | Pic lock | 2024-02-29
| Production | Comité professionnel | 2024-03-21
| Production | Projection fin de cours | 2025-04-25
| Production | Prête pour évaluation | 2024-04-30
| Suivi | Suivi individuel 1 | 2024-02-01
| Suivi | Rapport - TTER | 2024-02-23
| Suivi | Suivi d'équipe | 2024-03-01
| Suivi | Suivi individuel 2 | 2024-03-14
| Suivi | Rapport - Production | 2024-04-04
| Suivi | Semainier | 2024-04-25
| Suivi | ArtBook | 2024-04-30

## punch
PUNCH |  | date | Ctrl + ;
|  | heure | Ctrl + Shift + ; |  |  |  | Artist | AnnLau
[7 empty] | Working hours (week) | 21:17
Artist | Time In | Time Out | Total Time | WeekNum | Week Total | Description
AnnLau | 2023-10-22 10:30 | 2023-10-22 17:30 | 0.29167 | 43 | 1900-01-01 03:30
AnnLau | 2023-10-23 10:30 | 2023-10-23 19:00 | 0.35417 | 43 | 1900-01-01 03:30
P-A | 2023-10-21 16:00 | 2023-10-21 18:00 | 0.083333 | 43 | 0.47639
AnnLau | 2023-10-24 11:36 | 2023-10-25 02:00 | 0.6 | 43 | 1900-01-01 03:30
Jacob | 2023-10-24 09:36 | 2023-10-25 00:35 | 0.62431 | 43 | 1899-12-31 17:58
Mym | 2023-10-16 12:00 | 2023-10-16 17:00 | 0.20833 | 42 | 0.45833
Mym | 2023-10-17 12:00 | 2023-10-17 16:00 | 0.16667 | 42 | 0.45833
Mym | 2023-10-18 12:00 | 2023-10-18 14:00 | 0.083333 | 42 | 0.45833
Mym | 2023-10-23 12:00 | 2023-10-23 16:00 | 0.16667 | 43 | 0.66667
Fred | 2023-10-24 11:51 | 2023-10-24 11:58 | 0.0048611 | 43 | 0.095139
P-A | 2023-10-25 09:15 | 2023-10-25 11:15 | 0.083333 | 43 | 0.47639
P-A | 2023-10-24 13:00 | 2023-10-24 15:00 | 0.083333 | 43 | 0.47639
P-A | 2023-10-25 14:15 | 2023-10-25 16:52 | 0.10903 | 43 | 0.47639
Fred | 2023-10-25 12:46 | 2023-10-25 14:39 | 0.078472 | 43 | 0.095139
P-A | 2023-10-25 21:30 | 2023-10-25 22:19 | 0.034028 | 43 | 0.47639
AnnLau | 2023-10-25 11:00 | 2023-10-26 01:02 | 0.58472 | 43 | 1900-01-01 03:30
Fred | 2023-10-26 10:00 | 2023-10-26 10:17 | 0.011806 | 43 | 0.095139
AnnLau | 2023-10-26 11:00 | 2023-10-26 12:00 | 0.041667 | 43 | 1900-01-01 03:30
AnnLau | 2023-10-26 20:00 | 2023-10-27 02:34 | 0.27361 | 43 | 1900-01-01 03:30
Jacob | 2023-10-26 07:30 | 2023-10-26 10:30 | 0.125 | 43 | 1899-12-31 17:58
Jacob | 2023-10-26 20:00 | 2023-10-26 22:20 | 0.097222 | 43 | 1899-12-31 17:58
Jacob | 2023-10-25 08:21 | 2023-10-25 17:30 | 0.38125 | 43 | 1899-12-31 17:58
Jacob | 2023-10-25 21:00 | 2023-10-25 23:00 | 0.083333 | 43 | 1899-12-31 17:58
Jacob | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 18:30 | 0.4375 | 43 | 1899-12-31 17:58
Jacob | 2023-10-27 15:51 | 2023-10-27 17:01 | 0.048611 | 44 | 1900-01-02 00:51
Jacob | 2023-10-28 08:24 | 2023-10-28 12:30 | 0.17083 | 44 | 1900-01-02 00:51
Fred | 2023-10-28 09:32 | 2023-10-28 17:59 | 0.35208 | 44 | 1899-12-31 17:39
Jacob | 2023-10-28 13:50 | 2023-10-28 17:52 | 0.16806 | 44 | 1900-01-02 00:51
AnnLau | 2023-10-28 12:30 | 2023-10-28 16:48 | 0.17917 | 44 | 1900-01-02 06:23
AnnLau | 2023-10-27 11:30 | 2023-10-27 17:15 | 0.23958 | 44 | 1900-01-02 06:23
Jacob | 2023-10-28 18:38 | 2023-10-28 21:30 | 0.11944 | 44 | 1900-01-02 00:51
Fred | 2023-10-29 08:08 | 2023-10-29 19:22 | 0.46806 | 44 | 1899-12-31 17:39
Jacob | 2023-10-29 08:32 | 2023-10-29 11:33 | 0.12569 | 44 | 1900-01-02 00:51
AnnLau | 2023-10-28 22:30 | 2023-10-29 04:00 | 0.22917 | 44 | 1900-01-02 06:23
AnnLau | 2023-10-29 11:35 | 2023-10-30 00:33 | 0.54028 | 44 | 1900-01-02 06:23
Jacob | 2023-10-29 12:25 | 2023-10-29 21:41 | 0.38611 | 44 | 1900-01-02 00:51
P-A | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 10:00 | 0.083333 | 43 | 0.47639
P-A | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 10:30 | 0.10417 | 44 | 1899-12-31 03:25
P-A | 2023-10-29 13:45 | 2023-10-29 18:36 | 0.20208 | 44 | 1899-12-31 03:25
Jacob | 2023-10-30 07:48 | 2023-10-30 16:29 | 0.36181 | 44 | 1900-01-02 00:51
P-A | 2023-10-30 13:30 | 2023-10-30 18:31 | 0.20903 | 44 | 1899-12-31 03:25
Fred | 2023-10-30 13:00 | 2023-10-30 17:44 | 0.19722 | 44 | 1899-12-31 17:39
AnnLau | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-30 23:35 | 0.56597 | 44 | 1900-01-02 06:23
Jacob | 2023-10-30 17:49 | 2023-10-30 22:04 | 0.17708 | 44 | 1900-01-02 00:51
Jacob | 2023-10-31 07:35 | 2023-10-31 18:18 | 0.44653 | 44 | 1900-01-02 00:51
P-A | 2023-10-31 09:15 | 2023-10-31 15:56 | 0.27847 | 44 | 1899-12-31 03:25
Fred | 2023-10-31 13:56 | 2023-10-31 16:36 | 0.11111 | 44 | 1899-12-31 17:39
AnnLau | 2023-10-31 10:00 | 2023-10-31 20:15 | 0.42708 | 44 | 1900-01-02 06:23
Fred | 2023-11-01 09:02 | 2023-11-01 18:41 | 0.40208 | 44 | 1899-12-31 17:39
AnnLau | 2023-11-01 11:30 | 2023-11-01 23:35 | 0.50347 | 44 | 1900-01-02 06:23
P-A | 2023-11-01 11:30 | 2023-11-01 13:50 | 0.097222 | 44 | 1899-12-31 03:25
Mym | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 14:00 | 0.20833 | 44 | 0.70833
Mym | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 20:00 | 0.5 | 43 | 0.66667
Mym | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-01 13:00 | 0.16667 | 44 | 0.70833
Jacob | 2023-11-02 08:49 | 2023-11-02 22:04 | 0.55208 | 44 | 1900-01-02 00:51
Jacob | 2023-11-01 10:00 | 2023-11-01 21:30 | 0.47917 | 44 | 1900-01-02 00:51
Fred | 2023-11-02 09:39 | 2023-11-02 14:34 | 0.20486 | 44 | 1899-12-31 17:39
AnnLau | 2023-11-02 10:33 | 2023-11-03 00:30 | 0.58125 | 44 | 1900-01-02 06:23
P-A | 2023-11-02 11:00 | 2023-11-02 17:02 | 0.25139 | 44 | 1899-12-31 03:25
Mym | 2023-11-02 10:00 | 2023-11-02 18:00 | 0.33333 | 44 | 0.70833
AnnLau | 2023-11-03 10:51 | 2023-11-04 01:00 | 0.58958 | 45 | 1900-01-01 12:45
Jacob | 2023-11-03 08:30 | 2023-11-03 13:00 | 0.1875 | 45 | 1899-12-31 10:39
Jacob | 2023-11-03 14:30 | 2023-11-03 16:12 | 0.070833 | 45 | 1899-12-31 10:39
Jacob | 2023-11-03 20:09 | 2023-11-03 22:01 | 0.077778 | 45 | 1899-12-31 10:39
Mym | 2023-11-03 12:12 | 2023-11-03 20:00 | 0.325 | 45 | 0.61667
Jacob | 2023-11-04 09:13 | 2023-11-04 13:18 | 0.17014 | 45 | 1899-12-31 10:39
Fred | 2023-11-04 09:54 | 2023-11-04 11:14 | 0.055556 | 45 | 1899-12-31 04:40
Fred | 2023-11-04 13:18 | 2023-11-04 21:53 | 0.35764 | 45 | 1899-12-31 04:40
P-A | 2023-11-04 16:33 | 2023-11-04 18:42 | 0.089583 | 45 | 0.62083
AnnLau | 2023-11-04 10:30 | 2023-11-05 00:15 | 0.57292 | 45 | 1900-01-01 12:45
Jacob | 2023-11-05 08:02 | 2023-11-05 12:06 | 0.16944 | 45 | 1899-12-31 10:39
Mym | 2023-11-05 12:00 | 2023-11-05 13:00 | 0.041667 | 45 | 0.61667
AnnLau | 2023-11-05 10:15 | 2023-11-05 11:30 | 0.052083 | 45 | 1900-01-01 12:45
Jacob | 2023-11-05 13:27 | 2023-11-05 20:54 | 0.31042 | 45 | 1899-12-31 10:39
AnnLau | 2023-11-05 12:45 | 2023-11-05 13:30 | 0.03125 | 45 | 1900-01-01 12:45
AnnLau | 2023-11-05 14:20 | 2023-11-05 23:06 | 0.36528 | 45 | 1900-01-01 12:45
P-A | 2023-11-05 20:40 | 2023-11-05 21:21 | 0.028472 | 45 | 0.62083
P-A | 2023-11-06 14:07 | 2023-11-06 16:47 | 0.11111 | 45 | 0.62083
Fred | 2023-11-07 13:03 | 2023-11-07 21:18 | 0.34375 | 45 | 1899-12-31 04:40
Jacob | 2023-11-07 16:02 | 2023-11-07 17:46 | 0.072222 | 45 | 1899-12-31 10:39
AnnLau | 2023-11-07 17:20 | 2023-11-07 18:50 | 0.0625 | 45 | 1900-01-01 12:45
P-A | 2023-11-08 09:17 | 2023-11-08 18:41 | 0.39167 | 45 | 0.62083
Fred | 2023-11-08 11:47 | 2023-11-08 22:17 | 0.4375 | 45 | 1899-12-31 04:40
Jacob | 2023-11-08 12:30 | 2023-11-08 18:31 | 0.25069 | 45 | 1899-12-31 10:39
AnnLau | 2023-11-08 10:00 | 2023-11-08 19:00 | 0.375 | 45 | 1900-01-01 12:45
AnnLau | 2023-11-08 19:45 | 2023-11-09 01:39 | 0.24583 | 45 | 1900-01-01 12:45
Jacob | 2023-11-09 08:30 | 2023-11-09 11:44 | 0.13472 | 45 | 1899-12-31 10:39
AnnLau | 2023-11-09 19:30 | 2023-11-10 01:11 | 0.23681 | 45 | 1900-01-01 12:45
Jacob | 2023-11-10 07:22 | 2023-11-10 14:00 | 0.27639 | 46 | 1900-01-01 09:48
Jacob | 2023-11-10 17:30 | 2023-11-10 19:36 | 0.0875 | 46 | 1900-01-01 09:48
Jacob | 2023-11-10 20:30 | 2023-11-10 21:30 | 0.041667 | 46 | 1900-01-01 09:48
AnnLau | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 18:55 | 0.079861 | 46 | 1900-01-01 12:36
AnnLau | 2023-11-10 20:30 | 2023-11-11 02:38 | 0.25556 | 46 | 1900-01-01 12:36
Jacob | 2023-11-11 11:12 | 2023-11-11 12:32 | 0.055556 | 46 | 1900-01-01 09:48
AnnLau | 2023-11-11 10:00 | 2023-11-11 16:12 | 0.25833 | 46 | 1900-01-01 12:36
P-A | 2023-11-11 14:00 | 2023-11-11 22:00 | 0.33333 | 46 | 1899-12-31 13:00
Mym | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 12:00 | 0.125 | 45 | 0.61667
Mym | 2023-11-09 13:00 | 2023-11-09 16:00 | 0.125 | 45 | 0.61667
Mym | 2023-11-10 18:00 | 2023-11-10 20:00 | 0.083333 | 46 | 1899-12-31 15:59
Mym | 2023-11-11 13:00 | 2023-11-11 16:00 | 0.125 | 46 | 1899-12-31 15:59
Mym | 2023-11-11 18:00 | 2023-11-11 23:00 | 0.20833 | 46 | 1899-12-31 15:59
AnnLau | 2023-11-12 00:20 | 2023-11-12 00:30 | 0.0069444 | 46 | 1900-01-01 12:36
AnnLau | 2023-11-12 08:31 | 2023-11-12 19:31 | 0.45833 | 46 | 1900-01-01 12:36
Jacob | 2023-11-12 09:30 | 2023-11-12 22:03 | 0.52292 | 46 | 1900-01-01 09:48
P-A | 2023-11-12 10:39 | 2023-11-12 15:47 | 0.21389 | 46 | 1899-12-31 13:00
Fred | 2023-11-12 11:25 | 2023-11-12 14:17 | 0.11944 | 46 | 1899-12-31 05:00
Mym | 2023-11-12 13:00 | 2023-11-12 23:00 | 0.41667 | 46 | 1899-12-31 15:59
Fred | 2023-11-12 16:18 | 2023-11-12 19:41 | 0.14097 | 46 | 1899-12-31 05:00
Jacob | 2023-11-13 08:30 | 2023-11-13 11:45 | 0.13542 | 46 | 1900-01-01 09:48
Fred | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 16:33 | 0.31458 | 46 | 1899-12-31 05:00
P-A | 2023-11-13 10:26 | 2023-11-13 12:25 | 0.082639 | 46 | 1899-12-31 13:00
AnnLau | 2023-11-13 09:35 | 2023-11-13 15:30 | 0.24653 | 46 | 1900-01-01 12:36
P-A | 2023-11-13 12:59 | 2023-11-13 17:41 | 0.19583 | 46 | 1899-12-31 13:00
Jacob | 2023-11-13 12:45 | 2023-11-13 15:18 | 0.10625 | 46 | 1900-01-01 09:48
AnnLau | 2023-11-13 17:58 | 2023-11-14 00:19 | 0.26458 | 46 | 1900-01-01 12:36
Jacob | 2023-11-13 17:30 | 2023-11-13 21:50 | 0.18056 | 46 | 1900-01-01 09:48
Mym | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-13 20:00 | 0.25 | 46 | 1899-12-31 15:59
P-A | 2023-11-14 08:18 | 2023-11-14 12:56 | 0.19306 | 46 | 1899-12-31 13:00
Jacob | 2023-11-14 08:37 | 2023-11-14 18:09 | 0.39722 | 46 | 1900-01-01 09:48
AnnLau | 2023-11-14 10:00 | 2023-11-14 17:45 | 0.32292 | 46 | 1900-01-01 12:36
P-A | 2023-11-14 20:34 | 2023-11-14 23:55 | 0.13958 | 46 | 1899-12-31 13:00
Mym | 2023-11-14 12:00 | 2023-11-14 14:00 | 0.083333 | 46 | 1899-12-31 15:59
AnnLau | 2023-11-14 20:00 | 2023-11-14 23:56 | 0.16389 | 46 | 1900-01-01 12:36
Mym | 2023-11-14 20:00 | 2023-11-14 23:59 | 0.16597 | 46 | 1899-12-31 15:59
Jacob | 2023-11-15 07:53 | 2023-11-15 17:23 | 0.39583 | 46 | 1900-01-01 09:48
P-A | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 13:57 | 0.20625 | 46 | 1899-12-31 13:00
Fred | 2023-11-14 15:00 | 2023-11-14 17:30 | 0.10417 | 46 | 1899-12-31 05:00
Fred | 2023-11-15 09:55 | 2023-11-15 10:59 | 0.044444 | 46 | 1899-12-31 05:00
Fred | 2023-11-15 11:19 | 2023-11-15 21:45 | 0.43472 | 46 | 1899-12-31 05:00
P-A | 2023-11-15 16:43 | 2023-11-15 19:09 | 0.10139 | 46 | 1899-12-31 13:00
Jacob | 2023-11-15 19:38 | 2023-11-15 23:44 | 0.17083 | 46 | 1900-01-01 09:48
P-A | 2023-11-15 20:11 | 2023-11-15 22:00 | 0.075694 | 46 | 1899-12-31 13:00
AnnLau | 2023-11-15 12:30 | 2023-11-15 23:44 | 0.46806 | 46 | 1900-01-01 12:36
Jacob | 2023-11-16 08:39 | 2023-11-16 09:34 | 0.038194 | 46 | 1900-01-01 09:48
Fred | 2023-11-16 09:33 | 2023-11-16 10:45 | 0.05 | 46 | 1899-12-31 05:00
AnnLau | 2023-11-17 11:30 | 2023-11-17 18:00 | 0.27083 | 47 | 1900-01-01 04:50
AnnLau | 2023-11-18 10:39 | 2023-11-18 16:15 | 0.23333 | 47 | 1900-01-01 04:50
Jacob | 2023-11-18 16:30 | 2023-11-18 17:55 | 0.059028 | 47 | 1899-12-31 00:18
P-A | 2023-11-18 16:30 | 2023-11-18 17:30 | 0.041667 | 47 | 0.67847
Mym | 2023-11-15 18:00 | 2023-11-15 23:00 | 0.20833 | 46 | 1899-12-31 15:59
Mym | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-16 15:00 | 0.125 | 46 | 1899-12-31 15:59
Jacob | 2023-11-20 09:49 | 2023-11-20 13:37 | 0.15833 | 47 | 1899-12-31 00:18
Fred | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 17:09 | 0.21458 | 47 | 0.93194
Jacob | 2023-11-20 19:00 | 2023-11-20 21:30 | 0.10417 | 47 | 1899-12-31 00:18
P-A | 2023-11-20 19:00 | 2023-11-20 21:30 | 0.10417 | 47 | 0.67847
AnnLau | 2023-11-19 12:00 | 2023-11-19 22:00 | 0.41667 | 47 | 1900-01-01 04:50
AnnLau | 2023-11-20 10:45 | 2023-11-20 21:42 | 0.45625 | 47 | 1900-01-01 04:50
P-A | 2023-11-21 08:32 | 2023-11-21 11:38 | 0.12917 | 47 | 0.67847
AnnLau | 2023-11-21 10:50 | 2023-11-21 12:00 | 0.048611 | 47 | 1900-01-01 04:50
Jacob | 2023-11-21 09:05 | 2023-11-21 11:37 | 0.10556 | 47 | 1899-12-31 00:18
Fred | 2023-11-21 13:44 | 2023-11-21 17:46 | 0.16806 | 47 | 0.93194
P-A | 2023-11-21 13:30 | 2023-11-21 16:31 | 0.12569 | 47 | 0.67847
AnnLau | 2023-11-21 15:36 | 2023-11-21 19:56 | 0.18056 | 47 | 1900-01-01 04:50
Jacob | 2023-11-21 13:00 | 2023-11-21 16:37 | 0.15069 | 47 | 1899-12-31 00:18
Jacob | 2023-11-22 08:30 | 2023-11-22 12:57 | 0.18542 | 47 | 1899-12-31 00:18
P-A | 2023-11-22 10:20 | 2023-11-22 17:00 | 0.27778 | 47 | 0.67847
Mym | 2023-11-22 10:30 | 2023-11-22 16:30 | 0.25 | 47 | 0.86597
AnnLau | 2023-11-22 11:00 | 2023-11-22 21:30 | 0.4375 | 47 | 1900-01-01 04:50
Fred | 2023-11-22 11:53 | 2023-11-22 20:05 | 0.34167 | 47 | 0.93194
Jacob | 2023-11-22 13:30 | 2023-11-22 16:35 | 0.12847 | 47 | 1899-12-31 00:18
Jacob | 2023-11-23 07:38 | 2023-11-23 10:32 | 0.12083 | 47 | 1899-12-31 00:18
Mym | 2023-11-23 07:45 | 2023-11-23 12:00 | 0.17708 | 47 | 0.86597
Mym | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-21 18:00 | 0.083333 | 47 | 0.86597
Mym | 2023-11-23 13:00 | 2023-11-23 17:45 | 0.19792 | 47 | 0.86597
Fred | 2023-11-23 13:04 | 2023-11-23 18:03 | 0.20764 | 47 | 0.93194
Mym | 2023-11-23 19:43 | 2023-11-23 23:30 | 0.15764 | 47 | 0.86597
Jacob | 2023-11-24 09:26 | 2023-11-24 14:00 | 0.19028 | 48 | 1900-01-01 04:40
P-A | 2023-11-24 13:05 | 2023-11-24 15:56 | 0.11875 | 48 | 0.89028
AnnLau | 2023-11-23 19:43 | 2023-11-23 23:30 | 0.15764 | 47 | 1900-01-01 04:50
AnnLau | 2023-11-24 11:00 | 2023-11-24 23:18 | 0.5125 | 48 | 1900-01-01 08:38
Jacob | 2023-11-24 15:00 | 2023-11-24 17:08 | 0.088889 | 48 | 1900-01-01 04:40
Jacob | 2023-11-25 07:23 | 2023-11-25 16:08 | 0.36458 | 48 | 1900-01-01 04:40
P-A | 2023-11-25 13:16 | 2023-11-25 15:42 | 0.10139 | 48 | 0.89028
AnnLau | 2023-11-25 11:00 | 2023-11-25 16:00 | 0.20833 | 48 | 1900-01-01 08:38
Jacob | 2023-11-25 18:53 | 2023-11-25 21:16 | 0.099306 | 48 | 1900-01-01 04:40
Jacob | 2023-11-26 08:15 | 2023-11-26 14:36 | 0.26458 | 48 | 1900-01-01 04:40
P-A | 2023-11-26 12:45 | 2023-11-26 16:06 | 0.13958 | 48 | 0.89028
Jacob | 2023-11-27 07:10 | 2023-11-27 15:05 | 0.32986 | 48 | 1900-01-01 04:40
AnnLau | 2023-11-26 11:00 | 2023-11-26 21:30 | 0.4375 | 48 | 1900-01-01 08:38
AnnLau | 2023-11-27 10:30 | 2023-11-27 15:35 | 0.21181 | 48 | 1900-01-01 08:38
P-A | 2023-11-27 10:25 | 2023-11-27 16:00 | 0.23264 | 48 | 0.89028
Fred | 2023-11-27 14:12 | 2023-11-27 18:07 | 0.16319 | 48 | 0.40903
Jacob | 2023-11-28 08:28 | 2023-11-28 21:28 | 0.54167 | 48 | 1900-01-01 04:40
P-A | 2023-11-28 09:41 | 2023-11-28 13:15 | 0.14861 | 48 | 0.89028
AnnLau | 2023-11-28 10:00 | 2023-11-28 21:00 | 0.45833 | 48 | 1900-01-01 08:38
Fred | 2023-11-29 08:47 | 2023-11-29 14:41 | 0.24583 | 48 | 0.40903
Jacob | 2023-11-29 08:56 | 2023-11-29 14:55 | 0.24931 | 48 | 1900-01-01 04:40
P-A | 2023-11-29 09:17 | 2023-11-29 11:47 | 0.10417 | 48 | 0.89028
P-A | 2023-11-29 16:25 | 2023-11-29 17:30 | 0.045139 | 48 | 0.89028
Jacob | 2023-11-30 09:13 | 2023-11-30 10:48 | 0.065972 | 48 | 1900-01-01 04:40
AnnLau | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 23:00 | 0.5 | 48 | 1900-01-01 08:38
AnnLau | 2023-11-30 20:30 | 2023-11-30 21:15 | 0.03125 | 48 | 1900-01-01 08:38
P-A | 2023-12-01 09:43 | 2023-12-01 16:00 | 0.26181 | 49 | 0.98125
Jacob | 2023-12-01 09:50 | 2023-12-01 16:15 | 0.26736 | 49 | 1900-01-01 02:17
AnnLau | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 19:00 | 0.29167 | 49 | 1899-12-31 12:49
Jacob | 2023-12-02 08:44 | 2023-12-02 16:35 | 0.32708 | 49 | 1900-01-01 02:17
AnnLau | 2023-12-02 11:30 | 2023-12-02 16:10 | 0.19444 | 49 | 1899-12-31 12:49
AnnLau | 2023-12-03 10:42 | 2023-12-03 19:15 | 0.35625 | 49 | 1899-12-31 12:49
Jacob | 2023-12-03 11:28 | 2023-12-03 17:53 | 0.26736 | 49 | 1900-01-01 02:17
P-A | 2023-12-03 13:30 | 2023-12-03 18:00 | 0.1875 | 49 | 0.98125
Mym | 2023-11-27 14:00 | 2023-11-27 17:00 | 0.125 | 48 | 0.41667
Mym | 2023-11-28 11:00 | 2023-11-28 13:00 | 0.083333 | 48 | 0.41667
Mym | 2023-11-29 11:00 | 2023-11-29 16:00 | 0.20833 | 48 | 0.41667
Jacob | 2023-12-04 08:31 | 2023-12-04 14:48 | 0.26181 | 49 | 1900-01-01 02:17
AnnLau | 2023-12-04 10:37 | 2023-12-04 14:00 | 0.14097 | 49 | 1899-12-31 12:49
Jacob | 2023-12-04 19:08 | 2023-12-04 20:50 | 0.070833 | 49 | 1900-01-01 02:17
Fred | 2023-12-04 19:00 | 2023-12-04 21:54 | 0.12083 | 49 | 0.54792
Jacob | 2023-12-05 08:35 | 2023-12-05 17:15 | 0.36111 | 49 | 1900-01-01 02:17
P-A | 2023-12-05 09:57 | 2023-12-05 15:00 | 0.21042 | 49 | 0.98125
AnnLau | 2023-12-05 10:00 | 2023-12-05 23:13 | 0.55069 | 49 | 1899-12-31 12:49
Fred | 2023-12-05 12:24 | 2023-12-05 20:34 | 0.34028 | 49 | 0.54792
Mym | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 16:00 | 0.20833 | 49 | 0.54167
Jacob | 2023-12-06 10:15 | 2023-12-06 19:48 | 0.39792 | 49 | 1900-01-01 02:17
Fred | 2023-12-06 17:32 | 2023-12-06 19:37 | 0.086806 | 49 | 0.54792
P-A | 2023-12-06 17:42 | 2023-12-06 22:08 | 0.18472 | 49 | 0.98125
Mym | 2023-12-06 13:00 | 2023-12-06 17:00 | 0.16667 | 49 | 0.54167
Mym | 2023-12-06 19:00 | 2023-12-06 20:00 | 0.041667 | 49 | 0.54167
Jacob | 2023-12-07 08:24 | 2023-12-07 11:48 | 0.14167 | 49 | 1900-01-01 02:17
Mym | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-07 11:30 | 0.125 | 49 | 0.54167
P-A | 2023-12-07 19:32 | 2023-12-07 22:49 | 0.13681 | 49 | 0.98125
P-A | 2023-12-08 09:02 | 2023-12-08 20:37 | 0.48264 | 50 | 1899-12-31 14:03
Jacob | 2023-12-08 16:01 | 2023-12-08 17:43 | 0.070833 | 50 | 1900-01-01 04:01
Jacob | 2023-12-09 11:14 | 2023-12-09 13:38 | 0.1 | 50 | 1900-01-01 04:01
Fred | 2023-12-09 13:20 | 2023-12-09 20:41 | 0.30625 | 50 | 0.63333
Jacob | 2023-12-10 08:41 | 2023-12-10 19:07 | 0.43472 | 50 | 1900-01-01 04:01
AnnLau | 2023-12-10 13:38 | 2023-12-11 00:42 | 0.46111 | 50 | 1899-12-31 08:31
P-A | 2023-12-10 19:20 | 2023-12-10 22:30 | 0.13194 | 50 | 1899-12-31 14:03
Jacob | 2023-12-11 08:44 | 2023-12-11 18:00 | 0.38611 | 50 | 1900-01-01 04:01
P-A | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 15:30 | 0.27083 | 50 | 1899-12-31 14:03
Fred | 2023-12-11 10:30 | 2023-12-11 11:55 | 0.059028 | 50 | 0.63333
AnnLau | 2023-12-11 10:30 | 2023-12-11 17:45 | 0.30208 | 50 | 1899-12-31 08:31
Jacob | 2023-12-11 19:06 | 2023-12-11 21:04 | 0.081944 | 50 | 1900-01-01 04:01
P-A | 2023-12-11 19:45 | 2023-12-11 20:36 | 0.035417 | 50 | 1899-12-31 14:03
Jacob | 2023-12-12 07:34 | 2023-12-12 19:02 | 0.47778 | 50 | 1900-01-01 04:01
AnnLau | 2023-12-12 10:00 | 2023-12-13 00:12 | 0.59167 | 50 | 1899-12-31 08:31
Jacob | 2023-12-13 06:43 | 2023-12-13 18:31 | 0.49167 | 50 | 1900-01-01 04:01
P-A | 2023-12-13 08:03 | 2023-12-14 | 0.66458 | 50 | 1899-12-31 14:03
Fred | 2023-12-13 15:33 | 2023-12-13 21:59 | 0.26806 | 50 | 0.63333
Jacob | 2023-12-14 21:00 | 2023-12-14 23:59 | 0.12431 | 50 | 1900-01-01 04:01
P-A | 2023-12-15 16:00 | 2023-12-15 19:31 | 0.14653 | 51 | 0.20417
P-A | 2023-12-16 09:30 | 2023-12-16 10:53 | 0.057639 | 51 | 0.20417
Jacob | 2024-01-05 10:40 | 2024-01-05 11:40 | 0.041667 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-06 10:06 | 2024-01-06 11:07 | 0.042361 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-06 14:16 | 2024-01-06 16:23 | 0.088194 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-07 10:50 | 2024-01-07 11:35 | 0.03125 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-08 11:18 | 2024-01-08 12:15 | 0.039583 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-08 13:23 | 2024-01-08 16:06 | 0.11319 | 2 | 0.46736
Jacob | 2024-01-10 10:29 | 2024-01-10 13:09 | 0.11111 | 2 | 0.46736
AnnLau | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-11 14:20 | 0.11806 | 2 | 0.11806
AnnLau | 2024-01-12 12:00 | 2024-01-12 15:53 | 0.16181 | 3 | 1899-12-31 10:58
Jacob | 2024-01-12 13:26 | 2024-01-12 15:40 | 0.093056 | 3 | 0.74861
Jacob | 2024-01-14 09:36 | 2024-01-14 11:10 | 0.065278 | 3 | 0.74861
P-A | 2024-01-14 11:50 | 2024-01-14 16:31 | 0.19514 | 3 | 0.56667
AnnLau | 2024-01-14 12:30 | 2024-01-14 17:13 | 0.19653 | 3 | 1899-12-31 10:58
Fred | 2024-01-14 12:52 | 2024-01-14 20:55 | 0.33542 | 3 | 0.98125
Fred | 2024-01-15 12:30 | 2024-01-15 17:52 | 0.22361 | 3 | 0.98125
AnnLau | 2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 17:00 | 0.083333 | 3 | 1899-12-31 10:58
P-A | 2024-01-15 14:32 | 2024-01-15 15:32 | 0.041667 | 3 | 0.56667
Jacob | 2024-01-16 08:34 | 2024-01-16 09:40 | 0.045833 | 3 | 0.74861
AnnLau | 2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 18:05 | 0.33681 | 3 | 1899-12-31 10:58
Jacob | 2024-01-16 12:33 | 2024-01-16 15:27 | 0.12083 | 3 | 0.74861
Fred | 2024-01-16 13:12 | 2024-01-16 20:41 | 0.31181 | 3 | 0.98125
AnnLau | 2024-01-17 10:30 | 2024-01-17 17:45 | 0.30208 | 3 | 1899-12-31 10:58
Jacob | 2024-01-17 11:04 | 2024-01-17 12:56 | 0.077778 | 3 | 0.74861
P-A | 2024-01-17 11:08 | 2024-01-17 19:03 | 0.32986 | 3 | 0.56667
Jacob | 2024-01-17 13:35 | 2024-01-17 16:49 | 0.13472 | 3 | 0.74861
Fred | 2024-01-17 12:30 | 2024-01-17 15:09 | 0.11042 | 3 | 0.98125
Jacob | 2024-01-18 09:52 | 2024-01-18 12:25 | 0.10625 | 3 | 0.74861
Jacob | 2024-01-18 13:26 | 2024-01-18 15:57 | 0.10486 | 3 | 0.74861
AnnLau | 2024-01-18 11:28 | 2024-01-18 20:30 | 0.37639 | 3 | 1899-12-31 10:58
Mym | 2024-01-18 14:00 | 2024-01-18 18:00 | 0.16667 | 3 | 0.3125
Mym | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 13:00 | 0.083333 | 3 | 0.3125
Mym | 2024-01-17 15:00 | 2024-01-17 16:30 | 0.0625 | 3 | 0.3125
Mym | 2024-01-19 17:08 | 2024-01-19 18:08 | 0.041667 | 4 | 1899-12-31 08:12
P-A | 2024-01-19 17:00 | 2024-01-19 17:57 | 0.039583 | 4 | 1899-12-31 04:29
P-A | 2024-01-19 18:50 | 2024-01-19 19:50 | 0.041667 | 4 | 1899-12-31 04:29
Mym | 2024-01-19 19:30 | 2024-01-19 22:35 | 0.12847 | 4 | 1899-12-31 08:12
Fred | 2024-01-20 14:04 | 2024-01-20 17:18 | 0.13472 | 4 | 1899-12-31 07:16
Fred | 2024-01-20 19:18 | 2024-01-20 23:04 | 0.15694 | 4 | 1899-12-31 07:16
P-A | 2024-01-20 19:17 | 2024-01-20 20:56 | 0.06875 | 4 | 1899-12-31 04:29
P-A | 2024-01-21 08:33 | 2024-01-21 09:44 | 0.049306 | 4 | 1899-12-31 04:29
Jacob | 2024-01-21 08:30 | 2024-01-21 14:57 | 0.26875 | 4 | 1899-12-31 16:47
AnnLau | 2024-01-20 16:30 | 2024-01-20 17:05 | 0.024306 | 4 | 1899-12-31 23:03
AnnLau | 2024-01-21 11:50 | 2024-01-21 21:00 | 0.38194 | 4 | 1899-12-31 23:03
P-A | 2024-01-21 19:32 | 2024-01-21 22:26 | 0.12083 | 4 | 1899-12-31 04:29
Jacob | 2024-01-22 07:35 | 2024-01-22 12:11 | 0.19167 | 4 | 1899-12-31 16:47
P-A | 2024-01-22 09:22 | 2024-01-22 09:52 | 0.020833 | 4 | 1899-12-31 04:29
Fred | 2024-01-22 09:22 | 2024-01-22 18:00 | 0.35972 | 4 | 1899-12-31 07:16
Jacob | 2024-01-22 13:08 | 2024-01-22 17:24 | 0.17778 | 4 | 1899-12-31 16:47
AnnLau | 2024-01-22 17:52 | 2024-01-22 22:17 | 0.18403 | 4 | 1899-12-31 23:03
Jacob | 2024-01-23 07:01 | 2024-01-23 11:35 | 0.19028 | 4 | 1899-12-31 16:47
Fred | 2024-01-23 09:50 | 2024-01-23 11:17 | 0.060417 | 4 | 1899-12-31 07:16
P-A | 2024-01-23 09:50 | 2024-01-23 11:17 | 0.060417 | 4 | 1899-12-31 04:29
Fred | 2024-01-23 12:20 | 2024-01-23 19:06 | 0.28194 | 4 | 1899-12-31 07:16
AnnLau | 2024-01-23 11:45 | 2024-01-23 19:30 | 0.32292 | 4 | 1899-12-31 23:03
Jacob | 2024-01-23 13:33 | 2024-01-23 16:29 | 0.12222 | 4 | 1899-12-31 16:47
P-A | 2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 16:29 | 0.10347 | 4 | 1899-12-31 04:29
Jacob | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 17:41 | 0.36181 | 4 | 1899-12-31 16:47
P-A | 2024-01-24 09:30 | 2024-01-24 18:37 | 0.37986 | 4 | 1899-12-31 04:29
AnnLau | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 23:20 | 0.55556 | 4 | 1899-12-31 23:03
Fred | 2024-01-24 13:00 | 2024-01-24 13:38 | 0.026389 | 4 | 1899-12-31 07:16
Fred | 2024-01-24 14:10 | 2024-01-24 20:57 | 0.28264 | 4 | 1899-12-31 07:16
P-A | 2024-01-24 20:43 | 2024-01-24 22:23 | 0.069444 | 4 | 1899-12-31 04:29
Mym | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 12:00 | 0.083333 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 15:00 | 0.083333 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 17:00 | 0.16667 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 12:00 | 0.083333 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 17:00 | 0.125 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-24 11:30 | 2024-01-24 12:30 | 0.041667 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-24 14:30 | 2024-01-24 17:30 | 0.125 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-24 19:30 | 2024-01-24 23:30 | 0.16667 | 4 | 1899-12-31 08:12
Jacob | 2024-01-25 07:48 | 2024-01-25 17:05 | 0.38681 | 4 | 1899-12-31 16:47
Mym | 2024-01-25 10:55 | 2024-01-25 13:20 | 0.10069 | 4 | 1899-12-31 08:12
AnnLau | 2024-01-25 11:10 | 2024-01-25 22:58 | 0.49167 | 4 | 1899-12-31 23:03
P-A | 2024-01-25 14:12 | 2024-01-25 18:12 | 0.16667 | 4 | 1899-12-31 04:29
Mym | 2024-01-25 17:09 | 2024-01-25 19:21 | 0.091667 | 4 | 1899-12-31 08:12
P-A | 2024-01-25 18:50 | 2024-01-25 20:25 | 0.065972 | 4 | 1899-12-31 04:29
Mym | 2024-01-25 20:00 | 2024-01-25 22:30 | 0.10417 | 4 | 1899-12-31 08:12
Mym | 2024-01-26 09:30 | 2024-01-26 12:08 | 0.10972 | 5 | 1899-12-31 14:38 | anim feu vitrail
Mym | 2024-01-26 13:00 | 2024-01-26 15:00 | 0.083333 | 5 | 1899-12-31 14:38 | anim feu vitrail
Jacob | 2024-01-26 13:27 | 2024-01-26 15:38 | 0.090972 | 5 | 1900-01-01 12:31 | reposing 010_180
Jacob | 2024-01-27 09:03 | 2024-01-27 10:42 | 0.06875 | 5 | 1900-01-01 12:31 | blocking 010_180
Mym | 2024-01-27 13:50 | 2024-01-27 15:03 | 0.050694 | 5 | 1899-12-31 14:38 | anim feu vitrail
Jacob | 2024-01-28 08:46 | 2024-01-28 12:11 | 0.14236 | 5 | 1900-01-01 12:31 | spline 010_180
AnnLau | 2024-01-27 11:31 | 2024-01-27 15:50 | 0.17986 | 5 | 1900-01-01 22:48 | crowd 010
AnnLau | 2024-01-28 09:15 | 2024-01-28 17:42 | 0.35208 | 5 | 1900-01-01 22:48 | setup 010_010, texture drapeau, crowd pour la sequence 010 fini
Jacob | 2024-01-28 12:50 | 2024-01-28 17:30 | 0.19444 | 5 | 1900-01-01 12:31 | spline 010_180a190 + start polish seq020 + setup scenes de comp
Mym | 2024-01-28 14:30 | 2024-01-28 17:57 | 0.14375 | 5 | 1899-12-31 14:38 | anim feu vitrail
Fred | 2024-01-28 14:45 | 2024-01-28 16:47 | 0.084722 | 5 | 1899-12-31 02:57 | Travaillé sur le mur/socle du vitrail
AnnLau | 2024-01-28 19:20 | 2024-01-29 00:43 | 0.22431 | 5 | 1900-01-01 22:48 | rendu plan 010_010, teste ferme de rendu avec override shader
Fred | 2024-01-29 08:58 | 2024-01-29 18:17 | 0.38819 | 5 | 1899-12-31 02:57 | Modeling Int cathédrale, les toits side L-R Int, les tours Ext
Jacob | 2024-01-29 08:15 | 2024-01-29 18:00 | 0.40625 | 5 | 1900-01-01 12:31 | polish 010_080a090 - 010_200 - 010_040 - 010_170
P-A | 2024-01-29 10:40 | 2024-01-29 14:14 | 0.14861 | 5 | 0.98611 | MP pour la sequence 010
AnnLau | 2024-01-29 11:50 | 2024-01-29 23:30 | 0.48611 | 5 | 1900-01-01 22:48 | crowd sequence 010 done avec des abres
Jacob | 2024-01-29 18:57 | 2024-01-29 20:18 | 0.05625 | 5 | 1900-01-01 12:31 | setup scene de comp + pseudocode copyToServer script
Mym | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 17:30 | 0.1875 | 5 | 1899-12-31 14:38 | dissolution setup + anim + lil polish feu
Jacob | 2024-01-30 07:05 | 2024-01-30 16:15 | 0.38194 | 5 | 1900-01-01 12:31 | polish 010_100, spline 030_100, copyToServer UI
Fred | 2024-01-30 09:01 | 2024-01-30 20:37 | 0.48333 | 5 | 1899-12-31 02:57 | Modélisation de l'extérieur de la cathédrale
AnnLau | 2024-01-30 10:32 | 2024-01-30 19:40 | 0.38056 | 5 | 1900-01-01 22:48 | prep jeanne texture plus setup subdv catlark, rendu 010_040
Mym | 2024-01-30 13:00 | 2024-01-30 14:00 | 0.041667 | 5 | 1899-12-31 14:38 | dissolution
Mym | 2024-01-30 15:00 | 2024-01-30 18:00 | 0.125 | 5 | 1899-12-31 14:38 | dissolution
Jacob | 2024-01-30 16:58 | 2024-01-30 18:28 | 0.0625 | 5 | 1900-01-01 12:31 | copyToServer UI
Mym | 2024-01-30 22:00 | 2024-01-30 23:00 | 0.041667 | 5 | 1899-12-31 14:38 | dissolution
P-A | 2024-01-30 19:54 | 2024-01-30 20:51 | 0.039583 | 5 | 0.98611 | Suivi individuel,
AnnLau | 2024-01-30 22:07 | 2024-01-31 01:22 | 0.13542 | 5 | 1900-01-01 22:48
Jacob | 2024-01-31 07:57 | 2024-01-31 09:54 | 0.08125 | 5 | 1900-01-01 12:31 | copyToServer UI, cam 060_010
P-A | 2024-01-31 08:25 | 2024-01-31 17:40 | 0.38542 | 5 | 0.98611 | Update animatique avec Jacob, mp x2, meet, anim 040_040
Mym | 2024-01-31 08:50 | 2024-01-31 10:00 | 0.048611 | 5 | 1899-12-31 14:38
AnnLau | 2024-01-31 10:00 | 2024-02-01 01:00 | 0.625 | 5 | 1900-01-01 22:48
Jacob | 2024-01-31 11:30 | 2024-01-31 21:24 | 0.4125 | 5 | 1900-01-01 12:31 | adjust cam seq030, seq040, copyToServer UI
Mym | 2024-01-31 11:00 | 2024-01-31 12:00 | 0.041667 | 5 | 1899-12-31 14:38
Mym | 2024-01-31 13:00 | 2024-01-31 16:40 | 0.15278 | 5 | 1899-12-31 14:38
Fred | 2024-01-31 12:45 | 2024-01-31 16:45 | 0.16667 | 5 | 1899-12-31 02:57 | Heures dans le suvi individuel ARK
Jacob | 2024-02-01 07:29 | 2024-02-01 16:58 | 0.39514 | 5 | 1900-01-01 12:31 | copyToServer UI, update reel (playblast), compositing
P-A | 2024-02-01 13:49 | 2024-02-01 23:43 | 0.4125 | 5 | 0.98611 | anim 040_110, son, fix 040_045, credits, support moral
AnnLau | 2024-02-01 10:08 | 2024-02-01 23:44 | 0.56667 | 5 | 1900-01-01 22:48 | TOUT RENDRE MERCI BONSOÈREEEE
Jacob | 2024-02-01 17:40 | 2024-02-01 23:10 | 0.22917 | 5 | 1900-01-01 12:31 | update reel, compositing
Mym | 2024-01-31 20:45 | 2024-01-31 22:45 | 0.083333 | 5 | 1899-12-31 14:38 | yippee
Mym | 2024-02-01 10:00 | 2024-02-01 22:00 | 0.5 | 5 | 1899-12-31 14:38 | aaaaaa
P-A | 2024-02-04 09:15 | 2024-02-04 11:50 | 0.10764 | 6 | 0.64722 | Meeting prep + Reviews plans + Meeting
Jacob | 2024-02-04 09:29 | 2024-02-04 16:04 | 0.27431 | 6 | 1899-12-31 11:29 | meeting, blocking3 + spline 030_080, spline 030_020, playblast_maker tool
AnnLau | 2024-02-04 10:00 | 2024-02-04 11:20 | 0.055556 | 6 | 1899-12-31 04:57 | meeting
P-A | 2024-02-04 19:39 | 2024-02-04 21:01 | 0.056944 | 6 | 0.64722 | VFX review with Mym!
Mym | 2024-02-04 19:39 | 2024-02-04 21:01 | 0.056944 | 6 | 0.056944 | VFX review with P-A!
Fred | 2024-02-05 10:20 | 2024-02-05 18:30 | 0.34028 | 6 | 0.63472 | Travail sur les modules de la ville
Jacob | 2024-02-05 10:39 | 2024-02-05 16:13 | 0.23194 | 6 | 1899-12-31 11:29 | cam 020_050, polish 030_020, spline 030_060, cam 030_050, fix other cams
AnnLau | 2024-02-05 12:23 | 2024-02-05 19:01 | 0.27639 | 6 | 1899-12-31 04:57 | crowd
AnnLau | 2024-02-05 20:05 | 2024-02-05 22:36 | 0.10486 | 6 | 1899-12-31 04:57 | crowd
Jacob | 2024-02-06 07:50 | 2024-02-06 16:43 | 0.37014 | 6 | 1899-12-31 11:29 | spline 030_050, polish 030_040, spline 030_070, layout 030_100
AnnLau | 2024-02-06 10:50 | 2024-02-06 17:30 | 0.27778 | 6 | 1899-12-31 04:57 | fix crowd 010
P-A | 2024-02-06 11:51 | 2024-02-06 12:21 | 0.020833 | 6 | 0.64722 | Recherche ref/texture armure vitrail Jeanne
Fred | 2024-02-06 12:53 | 2024-02-06 16:27 | 0.14861 | 6 | 0.63472 | Travail sur les modules de la ville
P-A | 2024-02-06 18:01 | 2024-02-06 19:38 | 0.067361 | 6 | 0.64722 | Anim 2D, fix la 060_010/060_020.
AnnLau | 2024-02-06 19:43 | 2024-02-06 21:43 | 0.083333 | 6 | 1899-12-31 04:57 | export cam plus cathedral blender, hr
P-A | 2024-02-06 20:30 | 2024-02-06 21:43 | 0.050694 | 6 | 0.64722 | Pipeline review, hr
Jacob | 2024-02-07 07:13 | 2024-02-07 13:05 | 0.24444 | 6 | 1899-12-31 11:29 | spline 030_110, spline 030_120, spline 030_130,
P-A | 2024-02-07 07:47 | 2024-02-07 11:22 | 0.14931 | 6 | 0.64722 | Meet prep, Meet, Recherche shot ref.,anim. 060_010
AnnLau | 2024-02-07 10:01 | 2024-02-07 19:49 | 0.40833 | 6 | 1899-12-31 04:57
P-A | 2024-02-07 12:10 | 2024-02-07 12:40 | 0.020833 | 6 | 0.64722 | Anim Drapeau
Fred | 2024-02-07 13:30 | 2024-02-07 17:00 | 0.14583 | 6 | 0.63472 | Ajustement cathédrale.
Jacob | 2024-02-07 15:53 | 2024-02-07 16:55 | 0.043056 | 6 | 1899-12-31 11:29 | polish 030_130
Jacob | 2024-02-07 17:28 | 2024-02-07 18:22 | 0.0375 | 6 | 1899-12-31 11:29 | spline 030_150
Jacob | 2024-02-08 07:47 | 2024-02-08 12:47 | 0.20833 | 6 | 1899-12-31 11:29 | polish 030_060, 030_020, cam 030_110
P-A | 2024-02-08 10:58 | 2024-02-08 15:08 | 0.17361 | 6 | 0.64722 | Fix trou, 030_030,040_040,045,110,060_010, anim 060_010, export all
Jacob | 2024-02-08 18:01 | 2024-02-08 19:40 | 0.06875 | 6 | 1899-12-31 11:29 | Update reel
Jacob | 2024-02-10 08:53 | 2024-02-10 11:29 | 0.10833 | 7 | 1899-12-31 21:05 | publish anim 010_040-070-080-090-200
Jacob | 2024-02-11 08:31 | 2024-02-11 11:43 | 0.13333 | 7 | 1899-12-31 21:05 | camera shake 040_010, adjust eyes 030_040, spline 040_010
Jacob | 2024-02-11 13:33 | 2024-02-11 17:02 | 0.14514 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 030_100, camera shake 030_110-120-130
Jacob | 2024-02-12 07:36 | 2024-02-12 09:36 | 0.083333 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 030_100
Jacob | 2024-02-12 10:57 | 2024-02-12 18:00 | 0.29375 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 040_120, discussion seq040, spline 050_010-020
P-A | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 12:38 | 0.068056 | 7 | 0.55417 | Seq 040
AnnLau | 2024-02-12 12:00 | 2024-02-12 17:00 | 0.20833 | 7 | 1899-12-31 06:07 | export cam anim pour 030_110/120/130/150 dans blender, début rendu 010_070/080
AnnLau | 2024-02-12 17:40 | 2024-02-13 00:50 | 0.29861 | 7 | 1899-12-31 06:07 | rendu ++++
Jacob | 2024-02-12 18:48 | 2024-02-12 20:43 | 0.079861 | 7 | 1899-12-31 21:05 | work BPlayblast
Jacob | 2024-02-13 08:12 | 2024-02-13 16:41 | 0.35347 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 030_100, spline 050_020, spline 050_010, blocking 040_135, publish cam seq030
AnnLau | 2024-02-13 10:10 | 2024-02-13 17:16 | 0.29583 | 7 | 1899-12-31 06:07 | rendre dans nuke tous les plans rendu hier, prep cathedral pour crowd seq030, debut crowd seq030
Fred | 2024-02-13 13:02 | 2024-02-13 16:47 | 0.15625 | 7 | 0.32222 | Vitrail Mesh
Jacob | 2024-02-13 17:03 | 2024-02-13 18:08 | 0.045139 | 7 | 1899-12-31 21:05 | Work on BPlayblast
AnnLau | 2024-02-13 23:17 | 2024-02-13 23:59 | 0.029167 | 7 | 1899-12-31 06:07 | import floor cathedral a zero pour 030_110/120/130/150, continuer crowd seq 030
Jacob | 2024-02-14 08:07 | 2024-02-14 12:05 | 0.16528 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 050_020,
P-A | 2024-02-14 08:28 | 2024-02-14 12:13 | 0.15625 | 7 | 0.55417 | vfx start prep scene + 040_010 vfx sketch/blocking meet prep, meet
AnnLau | 2024-02-14 09:05 | 2024-02-14 14:00 | 0.20486 | 7 | 1899-12-31 06:07 | rig vitrail plus texture vitrail
P-A | 2024-02-14 12:48 | 2024-02-14 15:27 | 0.11042 | 7 | 0.55417 | vfx 040_010(bucher)
Jacob | 2024-02-14 13:46 | 2024-02-14 18:34 | 0.2 | 7 | 1899-12-31 21:05 | blocking1-2 040_030
Fred | 2024-02-14 14:24 | 2024-02-14 18:23 | 0.16597 | 7 | 0.32222 | Finir les modules de murs
Jacob | 2024-02-15 08:32 | 2024-02-15 12:00 | 0.14444 | 7 | 1899-12-31 21:05 | blocking3 040_030, spline 040_035
Jacob | 2024-02-15 13:15 | 2024-02-15 16:17 | 0.12639 | 7 | 1899-12-31 21:05 | spline 040_020, spline 040_050, reframe 030_030, test timing vfx 040_010
P-A | 2024-02-15 13:16 | 2024-02-15 18:32 | 0.21944 | 7 | 0.55417 | vfx 040_010(bucher)+ sketch feu, sketch 050_020
AnnLau | 2024-02-15 14:43 | 2024-02-15 19:57 | 0.21806 | 7 | 1899-12-31 06:07 | textures vitraux + travail sur seq 060 rendu
Mym | 2024-02-15 19:00 | 2024-02-15 22:00 | 0.125 | 7 | 0.58333 | Crowd merge anims
Mym | 2024-02-12 09:30 | 2024-02-12 12:00 | 0.10417 | 7 | 0.58333 | Crowd merge mesh + troubleshoot
Mym | 2024-02-12 14:30 | 2024-02-12 17:30 | 0.125 | 7 | 0.58333 | Crowd merge mesh
Mym | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 12:00 | 0.083333 | 7 | 0.58333 | Crowd merge anims
Mym | 2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 13:00 | 0.041667 | 7 | 0.58333 | recherche ref/tex + réfléchir au timeframe vfx
Mym | 2024-02-11 13:00 | 2024-02-11 15:30 | 0.10417 | 7 | 0.58333 | tiny mental breakdown + vfx feu ajustement 030_030
AnnLau | 2024-02-16 14:20 | 2024-02-16 18:20 | 0.16667 | 8 | 1900-01-01 07:00 | crowd anim 030
Jacob | 2024-02-18 08:19 | 2024-02-18 12:01 | 0.15417 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 010_100, polish 010_050, polish 010_060
P-A | 2024-02-18 10:51 | 2024-02-18 13:03 | 0.091667 | 8 | 0.53333 | Note transfert + Review anim seq 010 + QA
Jacob | 2024-02-18 14:15 | 2024-02-18 16:04 | 0.075694 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 010_160, polish 010_110
AnnLau | 2024-02-18 16:13 | 2024-02-18 22:37 | 0.26667 | 8 | 1900-01-01 07:00 | rendu 060_010
Jacob | 2024-02-19 08:47 | 2024-02-19 16:47 | 0.33333 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 010_180, publish 010_050a060, polish 010_190
AnnLau | 2024-02-19 10:10 | 2024-02-19 16:35 | 0.26736 | 8 | 1900-01-01 07:00 | assembler 060_010 + lighting + rendu 010_050 + 010_060
Mym | 2024-02-18 17:00 | 2024-02-18 19:00 | 0.083333 | 8 | 0.71528 | ciel 050
Mym | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-18 22:00 | 0.083333 | 8 | 0.71528 | Crowd Merge
Mym | 2024-02-19 14:00 | 2024-02-19 16:00 | 0.083333 | 8 | 0.71528 | Crowd Merge
Jacob | 2024-02-19 17:12 | 2024-02-19 17:55 | 0.029861 | 8 | 1899-12-31 15:45 | publish 010_170
AnnLau | 2024-02-19 17:28 | 2024-02-19 22:19 | 0.20208 | 8 | 1900-01-01 07:00 | rerendre 010_060 background plus rendre 010_170
Jacob | 2024-02-20 09:39 | 2024-02-20 12:00 | 0.097917 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 010_100, polish 010_110,
AnnLau | 2024-02-20 11:15 | 2024-02-20 19:49 | 0.35694 | 8 | 1900-01-01 07:00 | rendu 010_110 + mp plaines sq010 + lighting 010_100
Jacob | 2024-02-20 12:44 | 2024-02-20 16:08 | 0.14167 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 010_190, polish 010_180, publish 010_100a110, publish 020_020
Fred | 2024-02-19 19:00 | 2024-02-19 21:00 | 0.083333 | 8 | 0.51319 | Assemblage ville seq 020
Fred | 2024-02-20 11:30 | 2024-02-20 21:49 | 0.42986 | 8 | 0.51319 | Assemblage ville seq 020
P-A | 2024-02-20 10:00 | 2024-02-20 13:43 | 0.15486 | 8 | 0.53333 | vfx 050_020, fix Alpha 060_010
Jacob | 2024-02-21 08:27 | 2024-02-21 11:30 | 0.12708 | 8 | 1899-12-31 15:45 | polish 020_040, polish 020_030,
P-A | 2024-02-21 09:32 | 2024-02-21 14:05 | 0.18958 | 8 | 0.53333 | Rapport TTER, Meet,
AnnLau | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-22 00:16 | 0.59444 | 8 | 1900-01-01 07:00
Jacob | 2024-02-21 12:44 | 2024-02-21 17:00 | 0.17778 | 8 | 1899-12-31 15:45 | spline 040_070, spline 040_090, camera 020_050, polish 020_040
Mym | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 16:30 | 0.27083 | 8 | 0.71528
Jacob | 2024-02-22 08:27 | 2024-02-22 12:37 | 0.17361 | 8 | 1899-12-31 15:45 | correction 010_160-190, spline 050_005 (a.k.a. 040_140)
AnnLau | 2024-02-22 12:30 | 2024-02-22 23:00 | 0.4375 | 8 | 1900-01-01 07:00
Jacob | 2024-02-22 12:56 | 2024-02-22 19:16 | 0.26389 | 8 | 1899-12-31 15:45 | spline 040_135, polish 020_030-040, aide output de nuke
Mym | 2024-02-22 12:30 | 2024-02-22 15:40 | 0.13194 | 8 | 0.71528 | texture cathédrale murs
P-A | 2024-02-22 18:30 | 2024-02-22 20:50 | 0.097222 | 8 | 0.53333 | Rapport TTER, Alpha 060_010
Mym | 2024-02-22 21:00 | 2024-02-22 22:30 | 0.0625 | 8 | 0.71528 | dissolution export + abc export mini test
Jacob | 2024-02-22 22:05 | 2024-02-23 00:02 | 0.08125 | 8 | 1899-12-31 15:45 | compositing
Jacob | 2024-02-24 09:58 | 2024-02-24 13:54 | 0.16389 | 9 | 1900-01-01 10:39 | tests edit
AnnLau | 2024-02-24 12:00 | 2024-02-24 14:40 | 0.11111 | 9 | 1900-01-01 08:19
Jacob | 2024-02-25 08:47 | 2024-02-25 11:45 | 0.12361 | 9 | 1900-01-01 10:39 | publish 020_020, test camera 020_030-->020_050, adjust camera 030_150, tests edit
AnnLau | 2024-02-25 11:48 | 2024-02-25 16:35 | 0.19931 | 9 | 1900-01-01 08:19 | publish d'anim crowd pour 020 et 030
Jacob | 2024-02-25 12:35 | 2024-02-25 16:39 | 0.16944 | 9 | 1900-01-01 10:39 | publish 020_030a050, polish 050_010
P-A | 2024-02-25 14:00 | 2024-02-25 15:04 | 0.044444 | 9 | 0.94028 | sketchs rapide
Fred | 2024-02-25 12:01 | 2024-02-25 13:30 | 0.061806 | 9 | 0.71875 | Worked on the wallfaces GRPs
Fred | 2024-02-25 14:11 | 2024-02-25 18:40 | 0.18681 | 9 | 0.71875 | Worked on the cathedral doors, hole at the top of the door, adjusting stairs
AnnLau | 2024-02-25 17:30 | 2024-02-25 19:24 | 0.079167 | 9 | 1900-01-01 08:19 | lighting seq 020
Jacob | 2024-02-25 17:02 | 2024-02-25 19:21 | 0.096528 | 9 | 1900-01-01 10:39 | polish 050_020
Jacob | 2024-02-25 22:02 | 2024-02-25 23:24 | 0.056944 | 9 | 1900-01-01 10:39 | test close up
AnnLau | 2024-02-25 22:42 | 2024-02-26 00:43 | 0.084028 | 9 | 1900-01-01 08:19 | vfx dissolution création des planes, variation, rig et starter le rendu
Jacob | 2024-02-26 10:08 | 2024-02-26 19:16 | 0.38056 | 9 | 1900-01-01 10:39 | polish : 050_005/050_020/030_040/030_060/030_080, playblast seq020, anim vitrail 030_030,
P-A | 2024-02-26 13:19 | 2024-02-26 16:15 | 0.12222 | 9 | 0.94028 | 000_010 timing drapeau, vfx 050_020
AnnLau | 2024-02-26 12:41 | 2024-02-26 17:36 | 0.20486 | 9 | 1900-01-01 08:19
AnnLau | 2024-02-26 19:37 | 2024-02-26 22:15 | 0.10972 | 9 | 1900-01-01 08:19 | rendu disso + ajout variation
Jacob | 2024-02-26 20:01 | 2024-02-26 20:58 | 0.039583 | 9 | 1900-01-01 10:39 | test camera 010_190
Jacob | 2024-02-27 08:27 | 2024-02-27 11:20 | 0.12014 | 9 | 1900-01-01 10:39 | polish : 050_005/050_010/030_020/030_130
AnnLau | 2024-02-27 11:30 | 2024-02-27 17:08 | 0.23472 | 9 | 1900-01-01 08:19 | crowd 020, ville 020, éclairage
Jacob | 2024-02-27 12:02 | 2024-02-27 17:30 | 0.22778 | 9 | 1900-01-01 10:39 | polish : 030_100/030_080, adjust cam 000_010, review editorial
P-A | 2024-02-27 15:45 | 2024-02-27 17:21 | 0.066667 | 9 | 0.94028 | Suivi, recherche fonts crédit, montage avec Jacob
P-A | 2024-02-27 18:52 | 2024-02-27 19:57 | 0.045139 | 9 | 0.94028 | Credits
P-A | 2024-02-28 08:13 | 2024-02-28 11:22 | 0.13125 | 9 | 0.94028 | Credits, meet
Jacob | 2024-02-28 08:37 | 2024-02-28 11:45 | 0.13056 | 9 | 1900-01-01 10:39
AnnLau | 2024-02-28 09:03 | 2024-02-28 19:04 | 0.41736 | 9 | 1900-01-01 08:19
Fred | 2024-02-28 10:00 | 2024-02-28 19:37 | 0.40069 | 9 | 0.71875 | Ajustement porte cathédrale, création de la ville 050 et bûcher
P-A | 2024-02-28 13:49 | 2024-02-28 17:20 | 0.14653 | 9 | 0.94028 | vfx 050_020,
AnnLau | 2024-02-28 19:55 | 2024-02-29 03:10 | 0.30208 | 9 | 1900-01-01 08:19
Jacob | 2024-02-28 12:15 | 2024-02-28 18:30 | 0.26042 | 9 | 1900-01-01 10:39
Jacob | 2024-02-28 21:00 | 2024-02-28 22:39 | 0.06875 | 9 | 1900-01-01 10:39 | comp + update playblast
Jacob | 2024-02-29 08:13 | 2024-02-29 22:45 | 0.60556 | 9 | 1900-01-01 10:39 | 010_190 (anim, layout, edit), seq020 (comp), seq010 (comp), other fixes…
AnnLau | 2024-02-29 09:11 | 2024-02-29 23:41 | 0.60417 | 9 | 1900-01-01 08:19
P-A | 2024-02-29 11:47 | 2024-02-29 21:00 | 0.38403 | 9 | 0.94028 | 040_110, 050_020 v01, remise suivi equipe, fake int, son
Fred | 2024-02-29 19:25 | 2024-02-29 21:05 | 0.069444 | 9 | 0.71875 | Remise suivi d'équipe.
Mym | 2024-02-25 12:00 | 2024-02-25 15:00 | 0.125 | 9 | 0.77778 | dissolution 2
Mym | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 13:00 | 0.041667 | 9 | 0.77778 | plancher tiling
Mym | 2024-02-27 14:00 | 2024-02-27 16:00 | 0.083333 | 9 | 0.77778 | Gazon
Mym | 2024-02-28 10:00 | 2024-02-28 12:00 | 0.083333 | 9 | 0.77778 | Gazon
Mym | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 12:00 | 0.125 | 9 | 0.77778 | Lines
Mym | 2024-02-29 14:00 | 2024-02-29 15:00 | 0.041667 | 9 | 0.77778 | Lines
Mym | 2024-02-29 17:30 | 2024-02-29 19:30 | 0.083333 | 9 | 0.77778 | Merge
Mym | 2024-02-28 13:00 | 2024-02-28 16:00 | 0.125 | 9 | 0.77778 | Merge
Mym | 2024-02-29 23:00 | 2024-03-01 00:40 | 0.069444 | 9 | 0.77778 | Lines
Mym | 2024-03-01 12:00 | 2024-03-01 12:15 | 0.010417 | 10 | 0.80139 | gazon fix
Mym | 2024-03-01 14:00 | 2024-03-01 16:00 | 0.083333 | 10 | 0.80139 | gazon fix
P-A | 2024-03-03 11:45 | 2024-03-03 13:22 | 0.067361 | 10 | 0.38403 | Credits v03 (1h ), vfx (feu boucle) seq 030,
P-A | 2024-03-03 14:00 | 2024-03-03 16:17 | 0.095139 | 10 | 0.38403 | vfx (feu boucle) seq 030
Jacob | 2024-03-04 08:09 | 2024-03-04 09:26 | 0.053472 | 10 | 1899-12-31 09:59
AnnLau | 2024-03-04 09:48 | 2024-03-04 13:32 | 0.15556 | 10 | 1899-12-31 07:09 | crowd 020_050 lighting, crowd 030_020 placement
Jacob | 2024-03-04 09:57 | 2024-03-04 17:58 | 0.33403 | 10 | 1899-12-31 09:59 | camera seq030, polish : 030_070-080-110-120-130-150
AnnLau | 2024-03-04 21:15 | 2024-03-04 22:15 | 0.041667 | 10 | 1899-12-31 07:09 | crowd 030
Jacob | 2024-03-05 08:11 | 2024-03-05 17:55 | 0.40556 | 10 | 1899-12-31 09:59 | polish : 030_080-100-140-060
P-A | 2024-03-05 08:30 | 2024-03-05 11:47 | 0.13681 | 10 | 0.38403 | vfx fire loop
AnnLau | 2024-03-05 09:02 | 2024-03-05 17:06 | 0.33611 | 10 | 1899-12-31 07:09
AnnLau | 2024-03-06 10:00 | 2024-03-06 11:11 | 0.049306 | 10 | 1899-12-31 07:09
AnnLau | 2024-03-06 11:38 | 2024-03-06 18:50 | 0.3 | 10 | 1899-12-31 07:09
Jacob | 2024-03-06 06:12 | 2024-03-06 06:56 | 0.030556 | 10 | 1899-12-31 09:59 | polish : 030_070
Jacob | 2024-03-06 07:42 | 2024-03-06 15:52 | 0.34028 | 10 | 1899-12-31 09:59 | polish : 030_060-020-040-080-100
Jacob | 2024-03-06 16:52 | 2024-03-06 20:35 | 0.15486 | 10 | 1899-12-31 09:59 | polish : 030-100-060
Jacob | 2024-03-07 08:06 | 2024-03-07 09:46 | 0.069444 | 10 | 1899-12-31 09:59 | publish : 030_100-080-150-140-120
AnnLau | 2024-03-07 08:15 | 2024-03-07 08:35 | 0.013889 | 10 | 1899-12-31 07:09 | partir 030_020 crowd shadow
P-A | 2024-03-07 14:00 | 2024-03-07 16:02 | 0.084722 | 10 | 0.38403 | vfx 040_010 v01, update excel
Jacob | 2024-03-07 15:27 | 2024-03-07 16:07 | 0.027778 | 10 | 1899-12-31 09:59 | repolish 030_020
AnnLau | 2024-03-07 08:56 | 2024-03-07 17:18 | 0.34861 | 10 | 1899-12-31 07:09 | test armure vitrail, rig des chaines final, crowd 030_070
Fred | 2024-03-06 11:30 | 2024-03-06 13:00 | 0.0625 | 10 | 0.15833 | Correction colonne Cathedral
Fred | 2024-03-07 18:30 | 2024-03-07 20:48 | 0.095833 | 10 | 0.15833 | Correction colonne Cathedral
AnnLau | 2024-03-07 21:42 | 2024-03-07 22:58 | 0.052778 | 10 | 1899-12-31 07:09 | partir rendu 030_070 crowd
Mym | 2024-03-03 16:00 | 2024-03-03 18:00 | 0.083333 | 10 | 0.80139 | 030_030 feu
Mym | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-04 12:00 | 0.041667 | 10 | 0.80139 | 030_030 feu
Mym | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 15:00 | 0.083333 | 10 | 0.80139 | 030_030 feu
Mym | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 16:00 | 0.16667 | 10 | 0.80139 | 030_030 feu
Mym | 2024-03-06 10:00 | 2024-03-06 14:00 | 0.16667 | 10 | 0.80139 | 030_110 Merge crowd
Mym | 2024-03-06 20:00 | 2024-03-06 23:59 | 0.16597 | 10 | 0.80139 | 030_110 Merge crowd
P-A | 2024-03-08 08:45 | 2024-03-08 11:51 | 0.12917 | 11 | 0.70139 | Montage, gestion, meet
Jacob | 2024-03-08 08:07 | 2024-03-08 13:42 | 0.23264 | 11 | 1899-12-31 14:13 | Montage, polish : 030_060
Mym | 2024-03-08 06:40 | 2024-03-08 08:30 | 0.076389 | 11 | 1899-12-31 07:15 | 030_110 Merge crowd
Mym | 2024-03-08 08:30 | 2024-03-08 10:00 | 0.0625 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Lignes Cathédrale
AnnLau | 2024-03-08 10:00 | 2024-03-08 16:48 | 0.28333 | 11 | 1899-12-31 21:31
Mym | 2024-03-08 10:30 | 2024-03-08 11:00 | 0.020833 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Couleurs Armure Vitrail
Jacob | 2024-03-08 15:15 | 2024-03-08 18:22 | 0.12986 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish 030_060
Mym | 2024-03-08 14:30 | 2024-03-08 17:00 | 0.10417 | 11 | 1899-12-31 07:15 | 030_030 feu
AnnLau | 2024-03-08 23:10 | 2024-03-08 23:30 | 0.013889 | 11 | 1899-12-31 21:31 | partir 030_080 crowd
Jacob | 2024-03-09 08:14 | 2024-03-09 11:16 | 0.12639 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_010-030
Jacob | 2024-03-09 12:15 | 2024-03-09 14:10 | 0.079861 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_030
AnnLau | 2024-03-09 12:58 | 2024-03-09 15:05 | 0.088194 | 11 | 1899-12-31 21:31 | crowd 030_100
Jacob | 2024-03-10 09:00 | 2024-03-10 12:05 | 0.12847 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_020-050
Jacob | 2024-03-10 12:46 | 2024-03-10 13:49 | 0.04375 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_050-
Jacob | 2024-03-11 08:57 | 2024-03-11 12:20 | 0.14097 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_050-070
Mym | 2024-03-10 13:00 | 2024-03-10 18:30 | 0.22917 | 11 | 1899-12-31 07:15 | 030_030 feu
Mym | 2024-03-11 10:20 | 2024-03-11 11:30 | 0.048611 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge Crowd
Mym | 2024-03-11 12:00 | 2024-03-11 13:00 | 0.041667 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge Crowd
AnnLau | 2024-03-11 12:30 | 2024-03-11 18:48 | 0.2625 | 11 | 1899-12-31 21:31 | lighting cath int avec UV arrangement + render layers 030_020
Jacob | 2024-03-11 13:19 | 2024-03-11 14:58 | 0.06875 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_090
P-A | 2024-03-11 14:19 | 2024-03-11 15:25 | 0.045833 | 11 | 0.70139 | fix 060_010 + export, 040_040 sur 2,
Mym | 2024-03-11 14:40 | 2024-03-11 16:30 | 0.076389 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge Crowd
P-A | 2024-03-11 16:30 | 2024-03-11 17:30 | 0.041667 | 11 | 0.70139 | Artbook
Jacob | 2024-03-12 08:18 | 2024-03-12 12:15 | 0.16458 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_100-120
AnnLau | 2024-03-12 09:53 | 2024-03-12 18:41 | 0.36667 | 11 | 1899-12-31 21:31 | crowd 030_110
Fred | 2024-03-12 10:24 | 2024-03-12 19:43 | 0.38819 | 11 | 0.38819 | L'**** de suivi individuel de marde
P-A | 2024-03-12 10:24 | 2024-03-12 11:44 | 0.055556 | 11 | 0.70139 | Suivi individuel 2
Jacob | 2024-03-12 12:48 | 2024-03-12 17:15 | 0.18542 | 11 | 1899-12-31 14:13 | polish : 040_120-135, suivi individuel
P-A | 2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 17:38 | 0.19306 | 11 | 0.70139 | Suivi individuel 2
Mym | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-12 22:15 | 0.052083 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge Crowd
AnnLau | 2024-03-12 22:35 | 2024-03-13 02:03 | 0.14444 | 11 | 1899-12-31 21:31 | crowd 030_110/120/130/150
Mym | 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 03:00 | 0.16667 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge Crowd
P-A | 2024-03-13 08:39 | 2024-03-13 11:49 | 0.13194 | 11 | 0.70139 | Gestion, meet prep, artbook, meet, 040_040-045 review.
Jacob | 2024-03-13 10:02 | 2024-03-13 14:41 | 0.19375 | 11 | 1899-12-31 14:13
Mym | 2024-03-13 09:40 | 2024-03-13 12:00 | 0.097222 | 11 | 1899-12-31 07:15 | rendu 030_030 + merge crowd
P-A | 2024-03-13 13:00 | 2024-03-13 14:00 | 0.041667 | 11 | 0.70139 | J'ai fait quelque chose mais je m'en souviens pu. Je me rappel d'être aller dormir vers 3h lol
Mym | 2024-03-13 16:00 | 2024-03-13 18:00 | 0.083333 | 11 | 1899-12-31 07:15 | lines
AnnLau | 2024-03-13 10:00 | 2024-03-13 18:06 | 0.3375 | 11 | 1899-12-31 21:31 | crowd 030_110 + blob
AnnLau | 2024-03-14 13:26 | 2024-03-14 17:10 | 0.15556 | 11 | 1899-12-31 21:31
Jacob | 2024-03-14 17:35 | 2024-03-14 19:56 | 0.097917 | 11 | 1899-12-31 14:13 | 010_190 : data, layout, anim
AnnLau | 2024-03-14 20:56 | 2024-03-15 02:48 | 0.24444 | 11 | 1899-12-31 21:31 | crowd 050_020 + 030_110
Mym | 2024-03-14 23:00 | 2024-03-15 02:50 | 0.15972 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Merge crowd
P-A | 2024-03-14 21:00 | 2024-03-14 22:30 | 0.0625 | 11 | 0.70139 | Fix feu 050_020 + export
Mym | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-14 17:00 | 0.083333 | 11 | 1899-12-31 07:15 | Lignes Cathédrale
P-A | 2024-03-15 20:15 | 2024-03-15 20:50 | 0.024306 | 12 | 0.28611 | Commentaires Musique, rendu 000_010,
AnnLau | 2024-03-15 22:35 | 2024-03-16 00:04 | 0.061806 | 12 | 0.88681
Jacob | 2024-03-16 08:38 | 2024-03-16 12:30 | 0.16111 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish : 040_010-030
AnnLau | 2024-03-16 10:15 | 2024-03-16 11:32 | 0.053472 | 12 | 0.88681
Jacob | 2024-03-16 13:48 | 2024-03-16 15:55 | 0.088194 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish : 040_050-020
Jacob | 2024-03-17 08:30 | 2024-03-17 13:51 | 0.22292 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish 040_070-100-120-135-090-020, playblast 040_110
P-A | 2024-03-17 09:00 | 2024-03-17 10:30 | 0.0625 | 12 | 0.28611 | 040_110 fix
P-A | 2024-03-17 11:44 | 2024-03-17 12:44 | 0.041667 | 12 | 0.28611 | 040_110 fix, 040_040 et _045 color done and render
Jacob | 2024-03-18 08:56 | 2024-03-18 16:32 | 0.31667 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish : 040_020-100-135, cam 060_010
P-A | 2024-03-18 09:15 | 2024-03-18 12:00 | 0.11458 | 12 | 0.28611 | vfx 010_010
AnnLau | 2024-03-18 12:10 | 2024-03-18 23:50 | 0.48611 | 12 | 0.88681
P-A | 2024-03-18 13:15 | 2024-03-18 14:17 | 0.043056 | 12 | 0.28611 | vfx 010_010
AnnLau | 2024-03-19 10:08 | 2024-03-19 12:14 | 0.0875 | 12 | 0.88681
Jacob | 2024-03-19 11:06 | 2024-03-19 13:00 | 0.079167 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish : 050_020
AnnLau | 2024-03-19 13:50 | 2024-03-19 18:35 | 0.19792 | 12 | 0.88681
Jacob | 2024-03-19 13:40 | 2024-03-19 17:19 | 0.15208 | 12 | 1899-12-31 00:29 | Publish & polish : 050_020-005
Formulas:
Ctrl + ; = IF(punch[[#This Row],[Time Out]]="", "-", punch[[#This Row],[Time Out]]-punch[[#This Row],[Time In]])
WeekNum = IF(punch[[#This Row],[Time In]]="", "-", WEEKNUM(punch[[#This Row],[Time In]],15))
Week Total = getWeekTotalHours(punch[[#This Row],[Artist]], punch[[#This Row],[WeekNum]])
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## planner
| 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06
[11 empty] | Suivi | [6 empty] | Production | [6 empty] | Suivi
| 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25
P-A | 2023-10-29: rigging; 2023-11-10: anim; 2023-11-16: MP
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Artist | Planned | Hours to do | Difference
Fred | [28 empty] | P-A | 216 | 5.3 | 211 hrs
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fred | 268 | 3 | 265 hrs
AnnLau | 2023-11-04: rigging; 2023-11-12: render; 2023-11-13: comp; 2023-11-16: rigging; 2023-11-24: layout | AnnLau | 0 | 177.77 | -178 hrs
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jacob | 81 | 103.46 | -22 hrs
Jacob | 2023-10-29: layout; 2023-11-09: anim; 2023-11-16: layout | Mym | 110 | 177.9 | -68 hrs
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mym
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Production | [6 empty] | Suivi
| 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23
P-A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fred | 2023-11-27: Modeling
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AnnLau | 2023-11-26: layout; 2023-11-30: modeling
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jacob | 2023-11-26: anim; 2023-12-15: anim
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7
Mym
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2
| 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20
P-A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6
Fred
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8
AnnLau
Jacob | 2023-12-24: anim
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mym
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production
| 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17
P-A | bar: 2024-02-10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fred
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AnnLau
Jacob | 2024-01-21: anim; 2024-02-03: anim; 2024-02-10: comp
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mym
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Suivi | [5 empty] | Production | Suivi | [12 empty] | Suivi
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16
P-A
[12 empty] | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Fred
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8
AnnLau
Jacob | 2024-02-18: comp; 2024-02-24: comp; 2024-03-02: comp; 2024-03-09: comp; 2024-03-16: comp
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |  |  | 5
Mym
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2
[5 empty] | Production | [13 empty] | Suivi
| 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13
P-A
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Fred
| 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8
AnnLau
Jacob | 2024-03-17: comp; 2024-03-23: comp; 2024-03-30: comp; 2024-04-06: comp
| 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 2
Mym
| 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3
[12 empty] | Suivi | Production
| 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26
P-A
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8
Fred
AnnLau
Jacob | 2024-04-14: editing
| 4 | 5 | 3 | 2
Mym

## QA
Shots | Frames | Priorité | Description | Images | État | Status | Commentaires
SEQ 000
000_010 | ALL | 2 | La couleur dépasse des oreilles de Jeanne. + Ligne ivisible dans sa hair line. |  | new | to do
000_010 | ALL | 2 | Le rouge n'est pas le même que la seq 010. Elle ressemble plus au rouge de notre ancienne version avec le prob de colorspace. Cest pt dans la couleur du vitrail aussi! |  |  | nth
SEQ 010
010_010 | ALL | 3 | Besoin de VFX, des morceaux qui partent du drapeau |  |  | nth
010_010 - 010_040 | ALL | 3 | Rim light dans les arbres, ca sort comme des points.
010_040 | ALL | 3 | Besoin de VFX, des morceaux qui partent du drapeau
010_040 | 12:20:12 - END | 4 | Yeux qui paraissent entre les paupieres et les cils.
SEQ 020
SEQ 030
SEQ 040
SEQ 050
SEQ 060
060_010 | ALL | 5 | Trou dans le vitrail en haut |  |  | To do

## stats
surfacing | rigging | modeling | design | [5 empty] | layout | anim | lighting | vfx | render | comp
99.04% | 98.69% | 99.04% | 100% | Progress | Asset Name |  | Shot | Progress | 96.39% | 99.76% | 44.23% | 23.45% | 43.13% | 24.46%
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | vitrail_00 | #VALUE! | 000_010 | 85.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | vitrail_01 | #VALUE! | 010_010 | 87.35% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | vitrail_02 | #VALUE! | 010_040 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 5 | 0 | 0 | 99.63% | joan | #VALUE! | 010_050 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | joan_01 | #VALUE! | 010_060 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | joan_dlbr | #VALUE! | 010_070 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | knight | #VALUE! | 010_080 | 83.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | L_arm | #VALUE! | 010_090 | 83.8% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | L_leg | #VALUE! | 010_100 | 88.3% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | R_arm | #VALUE! | 010_110 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | R_leg | #VALUE! | 010_160 | 83.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | soldier_01 | #VALUE! | 010_170 | 93.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | soldier_02 | #VALUE! | 010_180 | 86.3% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | soldier_03 | #VALUE! | 010_190 | 72.4% | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_01 | #VALUE! | 010_200 | 99.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_02 | #VALUE! | 020_020 | 78% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_03 | #VALUE! | 020_030 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_04 | #VALUE! | 020_040 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_05 | #VALUE! | 020_050 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_06 | #VALUE! | 030_020 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | villager_07 | #VALUE! | 030_030 | 77% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | army_eng | #VALUE! | 030_040 | 57.8% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | army_fr | #VALUE! | 030_060 | 48% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | crowd_01 | #VALUE! | 030_070 | 48% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | crowd_02 | #VALUE! | 030_080 | 48% | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | crowd_03 | #VALUE! | 030_100 | 48% | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5
1 | 0 | 1 | 0 | 72.6% | bucher | #VALUE! | 030_110 | 50.5% | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 95.62% | church_ext | #VALUE! | 030_120 | 42% | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5
1 | 0 | 3 | 0 | 93.23% | church_int | #VALUE! | 030_130 | 42% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | door_01 | #VALUE! | 030_140 | 42% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | door_02 | #VALUE! | 030_150 | 42% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | door_03 | #VALUE! | 040_010 | 54.8% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | door_04 | #VALUE! | 040_020 | 44.55% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | door_05 | #VALUE! | 040_030 | 45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | fake_int | #VALUE! | 040_040 | 45% | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | flr_01 | #VALUE! | 040_050 | 45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | flr_02 | #VALUE! | 040_070 | 45% | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | hill | #VALUE! | 040_090 | 45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_01 | #VALUE! | 040_100 | 44.55% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_02 | #VALUE! | 040_110 | 45% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_03 | #VALUE! | 040_120 | 45% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_04 | #VALUE! | 050_005 | 41.1% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_05 | #VALUE! | 050_020 | 51.75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_06 | #VALUE! | 060_010 | 81.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_07 | #VALUE! | 060_030 | 55.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | house_08 | #VALUE! | 040_045 | 45% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | arrows | #VALUE! | 040_135 | 44.55% | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | plaines_01 | #VALUE! | 050_010 | 40.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | plaines_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | plaines_03
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | accessory_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | accessory_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | accessory_03
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | accessory_04
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | arrow
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | banner
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | bow
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | chains_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | chains_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | chains_break
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | helmet_eng_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | helmet_eng_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | helmet_fr_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | helmet_fr_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | helmet_fr_03
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | mace
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | shield
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | swrd
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | swrd_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | weapon_01
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | weapon_02
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | weapon_03
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | weapon_04
0 | 0 | 0 | 0 | 100% | weapon_05
0 | 0 | 0 | 0 | 95% | broken_vitrail
2 jours
16 jours
23 avril 2024
3 jours
Suivi
Production
Buffer
Date de livraison selon le rythme de production
Assets
Shots
99%
63%
80%
P-A
AnnLau
Jacob
Fred
Mym
211 hrs
-178 hrs
-22 hrs
265 hrs
-68 hrs
11
422
433
11 hrs
422 hrs
433 hrs
38 jours

## DESIGN
DESIGN | [7 empty] | Ponderation | 30% | 50% | 20%
[8 empty] | Progress (hrs) | 0 | 0 | 0
Asset Name | Type | Thumbnail | add to planner | Review | Artist | Priority | Status | Estimated | rnd | rough | clean | Progress | Hours to do | Commentaires
vitrail_00 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_01 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_02 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_01 | Character |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_dlbr | Character |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
knight | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_arm | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_leg | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_arm | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_leg | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_01 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_02 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_03 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_01 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_02 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_03 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_04 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_05 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_06 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_07 | Character |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_eng | Crowd |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_fr | Crowd |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_01 | Crowd |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_02 | Crowd |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_03 | Crowd |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bucher | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
church_ext | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
church_int | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_01 | Environment |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_03 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_04 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_05 | Environment |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
fake_int | Environment |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_01 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
hill | Environment |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_01 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_03 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_04 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_05 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_06 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_07 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_08 | Environment |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrows | FX |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_01 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_02 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_03 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_03 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_04 | Prop |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrow | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
banner | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bow | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_02 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_break | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_02 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_02 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_03 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
mace | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
shield | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_01 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_03 | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_04 | Prop |  | FALSE | Approved | Mym | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_05 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
broken_vitrail | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
Total | [7 empty] | 168 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
100%

## MODELING
MODELING | [7 empty] | Ponderation | 40% | 30% | 30%
[8 empty] | Progress (hrs) | 0 | 0.3 | 3.3
Asset Name | Type | Thumbnail | add to planner | Review | Artist | Priority | Status | Estimated | blocking | polish | uv | Progress | Hours to do | Commentaires
vitrail_00 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_01 | Asset |  | TRUE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_02 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_01 | Character |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★★ | Approved | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_dlbr | Character |  | TRUE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
knight | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_01 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_02 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_03 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_01 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_02 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_03 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_04 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_05 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_06 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_07 | Character |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_eng | Crowd |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_fr | Crowd |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_01 | Crowd |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_02 | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_03 | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bucher | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 10 | 100% | 90% | 90% | 94% | 0.6
church_ext | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
church_int | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Needs Fix | 50 | 100% | 100% | 80% | 94% | 3 | lips
door_01 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_03 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_04 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_05 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
fake_int | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_01 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
hill | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_01 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_02 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_03 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_04 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_05 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_06 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_07 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_08 | Environment |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrows | FX |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_01 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_02 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_03 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_03 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_04 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrow | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
banner | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bow | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_break | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_03 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
mace | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
shield | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_01 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_02 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_03 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_04 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_05 | Prop |  | FALSE | Approved | Fred | ★ | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
broken_vitrail | Prop |  | FALSE | Approved | P-A | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
Total | [7 empty] | 374 | 100% | 99.87% | 99.6% | 99.04% | 3.6
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
99%

## RIGGING
RIGGING | [7 empty] | Ponderation | 50% | 10% | 30% | 10%
[8 empty] | Progress (hrs) | 0 | 0 | 2.7 | 1.8
Asset Name | Type | Thumbnail | add to planner | Review | Artist | Priority | Status | Estimated | setup | deform | skinning | polish | Progress | Hours to do | Commentaires
vitrail_00 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_01 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_02 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan | Character |  | FALSE | Inactive | AnnLau | ★★★★★ | Needs Fix | 180 | 100% | 100% | 95% | 90% | 97.5% | 4.5 | blendShape Breathing, squash and strectch head
joan_01 | Character |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★★ | Approved | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.6613e-15
joan_dlbr | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★★ | Approved | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.7756e-15
knight | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★★ | Approved | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.8858e-15
L_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
L_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
R_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
R_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
soldier_01 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.3307e-16
soldier_02 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
soldier_03 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_01 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.3307e-16
villager_02 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_03 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_04 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_05 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_06 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
villager_07 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
army_eng | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_fr | Crowd |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_01 | Crowd |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_02 | Crowd |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_03 | Crowd |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bucher | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
church_ext | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
church_int | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_01 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_02 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_03 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_04 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_05 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
fake_int | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_01 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_02 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
hill | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_01 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_02 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_03 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_04 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_05 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_06 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_07 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_08 | Environment |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrows | FX |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_01 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_02 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_03 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_01 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
accessory_02 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
accessory_03 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
accessory_04 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
arrow | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
banner | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
bow | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.6653e-16
chains_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.3307e-16
chains_02 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.3307e-16
chains_break | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
helmet_eng_01 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.2204e-16
helmet_eng_02 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
helmet_fr_01 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
helmet_fr_02 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
helmet_fr_03 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
mace | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
shield | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.2204e-16
swrd | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
swrd_01 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
weapon_01 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.1102e-16
weapon_02 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
weapon_03 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
weapon_04 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
weapon_05 | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.5511e-17
broken_vitrail | Prop |  | FALSE | Approved | N/A | ★ | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.6653e-16
Total | [7 empty] | 344 | 100% | 100% | 99.93% | 99.87% | 98.69% | 4.5
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
99%

## SURFACING
SURFACING | [7 empty] | Ponderation | 30% | 20% | 50%
[8 empty] | Progress (hrs) | 0.15 | 0.1 | 1.4
Asset Name | Type | Thumbnail | add to planner | Review | Artist | Priority | Status | Estimated | blocking | applying | polish | Progress | Hours to do | Commentaires
vitrail_00 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_01 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_02 | Asset |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_01 | Character |  | FALSE | Approved | P-A | ★★★★ | Approved | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_dlbr | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
knight | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★ | Approved | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_arm | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_leg | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_01 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_02 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_03 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_01 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_02 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_03 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_04 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_05 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_06 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_07 | Character |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_eng | Crowd |  | FALSE | Approved | P-A | ★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_fr | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_01 | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_02 | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_03 | Crowd |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bucher | Environment |  | FALSE | Inactive | AnnLau | ★ | Ready | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5
church_ext | Environment |  | FALSE | Inactive | AnnLau | ★★★ | In Progress | 2 | 100% | 100% | 65% | 82.5% | 0.35
church_int | Environment |  | FALSE | Inactive | AnnLau | ★★★ | In Progress | 4 | 100% | 100% | 65% | 82.5% | 0.7
door_01 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_02 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_03 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_04 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_05 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
fake_int | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_01 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_02 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
hill | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_01 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_02 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_03 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_04 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_05 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_06 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_07 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_08 | Environment |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrows | FX |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_01 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_02 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_03 | Matte Painting |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_02 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_03 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_04 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrow | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
banner | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bow | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_02 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_break | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_02 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_02 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_03 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
mace | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
shield | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_01 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_02 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_03 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_04 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_05 | Prop |  | FALSE | Approved | AnnLau | ★ | Approved | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
broken_vitrail | Prop |  | FALSE | Inactive | N/A | ★ | In Progress | 0.5 | 100% | 100% | 60% | 80% | 0.1
Total | [7 empty] | 171 | 98.67% | 98.67% | 97.2% | 99.04% | 1.65
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
99%

## ASSETS
ASSETS |  |  |  |  | Ponderation | 20% | 40% | 15% | 25%
[5 empty] | Progress (hrs) | 0 | 3.6 | 1.65 | 4.5
Asset Name | Type | Thumbnail | Priority | Status | Estimated | design | modeling | rigging | surfacing | Progress | Hours to do | Commentaires
vitrail_00 | Asset |  | 10 | Surfacing | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_01 | Asset |  | 10 | Surfacing | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
vitrail_02 | Asset |  | 10 | Surfacing | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan | Character |  | 20 | Surfacing | 183 | 100% | 100% | 97.5% | 100% | 99.63% | 0.68625
joan_01 | Character |  | 19 | Surfacing | 98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
joan_dlbr | Character |  | 20 | Surfacing | 39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
knight | Character |  | 19 | Surfacing | 85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_arm | Character |  | 4 | Surfacing | 1.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
L_leg | Character |  | 4 | Surfacing | 1.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_arm | Character |  | 4 | Surfacing | 1.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
R_leg | Character |  | 4 | Surfacing | 1.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_01 | Character |  | 6 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_02 | Character |  | 6 | Surfacing | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
soldier_03 | Character |  | 6 | Surfacing | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_01 | Character |  | 6 | Surfacing | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_02 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_03 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_04 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_05 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_06 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
villager_07 | Character |  | 6 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_eng | Crowd |  | 10 | Surfacing | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
army_fr | Crowd |  | 6 | Surfacing | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_01 | Crowd |  | 6 | Surfacing | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_02 | Crowd |  | 6 | Surfacing | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
crowd_03 | Crowd |  | 6 | Surfacing | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bucher | Environment |  | 6 | Rigging | 15.5 | 100% | 94% | 100% | 0% | 72.6% | 4.247
church_ext | Environment |  | 14 | Surfacing | 47 | 100% | 100% | 100% | 82.5% | 95.62% | 2.0562
church_int | Environment |  | 14 | Surfacing | 64 | 100% | 94% | 100% | 82.5% | 93.23% | 4.336
door_01 | Environment |  | 14 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_02 | Environment |  | 4 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_03 | Environment |  | 4 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_04 | Environment |  | 4 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
door_05 | Environment |  | 4 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
fake_int | Environment |  | 4 | Surfacing | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_01 | Environment |  | 6 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
flr_02 | Environment |  | 8 | Surfacing | 1.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
hill | Environment |  | 8 | Surfacing | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_01 | Environment |  | 13 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_02 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_03 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_04 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_05 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_06 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_07 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
house_08 | Environment |  | 8 | Surfacing | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrows | FX |  | 8 | Surfacing | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_01 | Matte Painting |  | 8 | Surfacing | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_02 | Matte Painting |  | 8 | Surfacing | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
plaines_03 | Matte Painting |  | 8 | Surfacing | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_02 | Prop |  | 8 | Surfacing | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_03 | Prop |  | 8 | Surfacing | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
accessory_04 | Prop |  | 8 | Surfacing | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
arrow | Prop |  | 8 | Surfacing | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
banner | Prop |  | 8 | Surfacing | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
bow | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_02 | Prop |  | 8 | Surfacing | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
chains_break | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_eng_02 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_02 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
helmet_fr_03 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
mace | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
shield | Prop |  | 8 | Surfacing | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd | Prop |  | 8 | Surfacing | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
swrd_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_01 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_02 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_03 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_04 | Prop |  | 8 | Surfacing | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
weapon_05 | Prop |  | 4 | Surfacing | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
broken_vitrail | Prop |  | 6 | Surfacing | 3 | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0.15
Total |  |  |  |  | 1057 | 100% | 99.04% | 98.69% | 99.04% | 98.91% | 11.4755
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
99%

## texture
Texture
Asset Name | Type | UV | Transfert Substance Painter | Début Blocking | Export Blocking Substance | Blocking appliqué | Export Final | Paramètres Edges | Final appliqué | Status
vitrail_00 | Asset
vitrail_01 | Asset
vitrail_02 | Asset
joan | Character |  | ok | ok | ok | ok
joan_01 | Character
joan_dlbr | Character
knight | Character |  | ok | ok
L_arm | Character
L_leg | Character
R_arm | Character
R_leg | Character
soldier_01 | Character
soldier_02 | Character
soldier_03 | Character
villager_01 | Character
villager_02 | Character
villager_03 | Character
villager_04 | Character
villager_05 | Character
villager_06 | Character
villager_07 | Character
army_eng | Crowd
army_fr | Crowd
crowd_01 | Crowd
crowd_02 | Crowd
crowd_03 | Crowd
bucher | Environment
church_ext | Environment
church_int | Environment
door_01 | Environment
door_02 | Environment
door_03 | Environment
door_04 | Environment
door_05 | Environment
fake_int | Environment
flr_01 | Environment
flr_02 | Environment
hill | Environment
house_01 | Environment
house_02 | Environment
house_03 | Environment
house_04 | Environment
house_05 | Environment
house_06 | Environment
house_07 | Environment
house_08 | Environment
arrows | FX
plaines_01 | Matte Painting
plaines_02 | Matte Painting
plaines_03 | Matte Painting
accessory_01 | Prop
accessory_02 | Prop
accessory_03 | Prop
accessory_04 | Prop
arrow | Prop
banner | Prop
bow | Prop
chains_01 | Prop
chains_02 | Prop
chains_break | Prop
helmet_eng_01 | Prop
helmet_eng_02 | Prop
helmet_fr_01 | Prop
helmet_fr_02 | Prop
helmet_fr_03 | Prop
mace | Prop
shield | Prop
swrd | Prop
swrd_01 | Prop
weapon_01 | Prop
weapon_02 | Prop
weapon_03 | Prop
weapon_04 | Prop
weapon_05 | Prop
broken_vitrail | Prop
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ok
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## LAYOUT
LAYOUT | [9 empty] | Ponderation | 30% | 50% | 20%
[10 empty] | Progress (hrs) | 0 | 0 | 4.85
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | previz | rough | final | Progress | Hours to do | Commentaires | Cam Published | Days since Published
000_010 | #VALUE! | TRUE | Approved | 1 | 339 | 339 | ★ | Jacob | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-29 17:08 | 19
010_010 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 93 | 93 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-18 09:58 | 1
010_040 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 111 | 111 | ★ | AnnLau | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-05 15:52 | 43
010_050 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 65 | 65 | ★ | Jacob | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-18 09:58 | 1
010_060 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 76 | 76 | ★ | Jacob | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-19 09:58 | 0
010_070 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 41 | 41 | ★ | Jacob | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-20 09:58 | -1
010_080 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 18 | 18 | ★ | Jacob | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-21 09:58 | -2
010_090 | #VALUE! | FALSE | Approved | 2 | 9 | 8 | ★ | AnnLau | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-22 09:58 | -3
010_100 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 75 | 75 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-20 09:57 | 28
010_110 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 52 | 52 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-22 09:58 | -3
010_160 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 21 | 21 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-23 09:58 | -4
010_170 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 17 | 17 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-24 09:58 | -5
010_180 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 124 | 124 | ★ | Jacob | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-25 09:58 | -6
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | AnnLau | Needs Fix | 2 | 100% | 100% | 35% | 87% | 0.26 | crowd, gazon | 2024-03-26 09:58 | -7
010_200 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 121 | 121 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-27 09:58 | -8
020_020 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 102 | 102 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-28 09:58 | -9
020_030 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 107 | 107 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-29 09:58 | -10
020_040 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 43 | 43 | ★ | Jacob | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-30 09:58 | -11
020_050 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 227 | 227 | ★ | Jacob | Approved | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-21 16:52 | 27
030_020 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 290 | 290 | ★ | Jacob | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-08 10:38 | 40
030_030 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 141 | 141 | ★ | Jacob | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-13 16:28 | 35
030_040 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 133 | 133 | ★ | Jacob | Approved | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-13 16:29 | 35
030_060 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 93 | 93 | ★ | Jacob | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 11:11 | 15
030_070 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 11:11 | 15
030_080 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 51 | 51 | ★ | Jacob | Approved | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-01-18 10:15 | 61
030_100 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 87 | 87 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 11:11 | 15
030_110 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 64 | 64 | ★ | AnnLau | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-06 13:15 | 42
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.8 |  | 2024-02-06 15:12 | 42
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6 |  | 2024-02-06 15:14 | 42
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.8 |  | 2024-03-04 11:11 | 15
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.8 |  | 2024-02-11 10:04 | 37
040_010 | #VALUE! | FALSE | Approved | 20 | 108 | 89 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 09:19 | 3
040_020 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 150 | 150 | ★ | Jacob | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 14:50 | 3
040_030 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 115 | 115 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 12:20 | 3
040_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 81 | 81 | ★ | Jacob | Pending Review | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
040_050 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 79 | 79 | ★ | Jacob | Approved | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 14:46 | 3
040_070 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 39 | 39 | ★ | Jacob | Approved | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 08:54 | 2
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 12:52 | 2
040_100 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 55 | 55 | ★ | Jacob | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-18 09:58 | 1
040_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | Jacob | Pending Review | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
040_120 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 90 | 90 | ★ | Jacob | Approved | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 10:23 | 2
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | AnnLau | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6 |  | 2024-03-14 14:35 | 5
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 35% | 87% | 0.39 |  | 2024-03-18 13:54 | 1
060_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 241 | 241 | ★ | Jacob | Pending Review | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-18 13:21 | 1
060_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 511 | 511 | ★ | Jacob | Pending Review | 2.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-15 20:51 | 33
040_045 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 55 | 55 | ★ | Jacob | Waiting | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | Jacob | Waiting | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-18 12:15 | 1
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | Jacob | Waiting | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6 |  | 2024-03-14 14:35 | 5
Total | [9 empty] | 134.5 | 100% | 100% | 84.79% | 96.39% | 4.85
Formulas:
Days since Published = IF(NOT(ISNUMBER(layout[[#This Row],[Cam Published]])), "", DAYS(TODAY(), layout[[#This Row],[Cam Published]]))
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
96%

## ANIM
ANIM | [9 empty] | Ponderation | 5% | 30% | 20% | 10% | 5% | 30%
[10 empty] | Progress (hrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | PVR | blocking 1 | blocking 2 | blocking 3 | spline | polish | Progress | Hours to do | Commentaires | Published | Days since Published
000_010 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 339 | 339 | ★ | P-A | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-01 10:01 | 47
010_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-01-25 13:38 | 54
010_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 111 | 111 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-12 20:36 | 36
010_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 65 | 65 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-19 13:39 | 29
010_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-19 13:39 | 29
010_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 41 | 41 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-10 09:11 | 38
010_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 18 | 18 | ★ | Jacob | Pending Review | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-10 11:22 | 38
010_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 2 | 9 | 8 | ★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-10 11:25 | 38
010_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 75 | 75 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-20 14:49 | 28
010_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 52 | 52 | ★ | Jacob | Pending Review | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-20 15:01 | 28
010_160 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 21 | 21 | ★ | Jacob | Pending Review | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-22 09:24 | 26
010_170 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 17 | 17 | ★ | Jacob | Pending Review | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-19 17:52 | 29
010_180 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 124 | 124 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-08 18:19 | 11
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★★★★★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97% | 0.15 |  | 2024-02-20 13:36 | 28
010_200 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | Jacob | Pending Review | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-10 11:13 | 38
020_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 102 | 102 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-25 13:36 | 23
020_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 107 | 107 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-25 13:36 | 23
020_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 43 | 43 | ★ | Jacob | Pending Review | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-25 13:44 | 23
020_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 227 | 227 | ★ | Jacob | Needs Fix | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | tête plus relevé | 2024-02-25 14:08 | 23
030_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 290 | 290 | ★ | Jacob | Pending Review | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-29 14:10 | 19
030_030 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 141 | 141 | ★ | P-A | Approved | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-08 12:29 | 40
030_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 133 | 133 | ★ | Jacob | Pending Review | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-08 18:19 | 11
030_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★★★ | Jacob | Pending Review | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-08 18:19 | 11
030_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | Jacob | Pending Review | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 10:31 | 15
030_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 51 | 51 | ★★★ | Jacob | Pending Review | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-15 19:29 | 33
030_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 87 | 87 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 10:36 | 15
030_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 64 | 64 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 16:30 | 15
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-15 19:38 | 33
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 17:42 | 15
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★ | Jacob | Pending Review | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-04 10:47 | 15
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-15 19:49 | 33
040_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 20 | 108 | 89 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 09:19 | 3
040_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 150 | 150 | ★ | Jacob | Needs Fix | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.5% | 0.075 | remove up motion on feet | 2024-03-18 09:25 | 1
040_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 115 | 115 | ★★★ | Jacob | Pending Review | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 12:29 | 3
040_040 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 81 | 81 | ★ | P-A | Approved | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-11 15:11 | 8
040_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 79 | 79 | ★ | Jacob | Pending Review | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-16 14:47 | 3
040_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 39 | 39 | ★ | Jacob | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 08:54 | 2
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | Jacob | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 12:52 | 2
040_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | Jacob | Needs Fix | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.5% | 0.075 | not a smirk, more serious | 2024-03-18 09:57 | 1
040_110 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 76 | 76 | ★ | P-A | Approved | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-08 13:15 | 40
040_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 90 | 90 | ★★★★★ | Jacob | Pending Review | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-17 10:23 | 2
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97% | 0.15 |  | 2024-03-14 14:35 | 5
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97% | 0.09 |  | 2024-03-14 13:33 | 5
060_010 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 241 | 241 | ★★★★★ | P-A | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-03-11 15:10 | 8
060_030 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 511 | 511 | ★ | Jacob | Approved | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-15 20:52 | 33
040_045 | #VALUE! | FALSE | Approved | 1 | 55 | 55 | ★ | P-A | Approved | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 2024-02-08 13:05 | 40
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | Jacob | Needs Fix | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.5% | 0.03 | arms posing ?
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★★★★★ | Jacob | Needs Fix | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 94% | 0.12 | looks down while climbing | 2024-03-14 14:38 | 5
Total | [9 empty] | 284 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.65% | 99.76% | 0.69
Formulas:
Days since Published = IF(NOT(ISNUMBER(anim[[#This Row],[Published]])), "", DAYS(TODAY(), anim[[#This Row],[Published]]))
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
100%
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## LIGHTING
LIGHTING | [9 empty] | Ponderation | 50% | 30% | 20%
[10 empty] | Progress (hrs) | 16.25 | 11.25 | 7.08
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | essentials | crowd | anim | Progress | Hours to do | Commentaires
000_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 339 | 339 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | AnnLau | In Progress | 3 | 100% | 50% | 70% | 79% | 0.63
010_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 111 | 111 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 65 | 65 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 41 | 41 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 18 | 18 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 2 | 9 | 8 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 75 | 75 | ★ | AnnLau | Pending Review | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 52 | 52 | ★ | AnnLau | Pending Review | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_160 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 21 | 21 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_170 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 17 | 17 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_180 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 124 | 124 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 100% | 50% | 0% | 65% | 0.35
010_200 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
020_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 102 | 102 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
020_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 107 | 107 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
020_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 43 | 43 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
020_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 227 | 227 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.1
030_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 290 | 290 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.1
030_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 141 | 141 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
030_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 133 | 133 | ★ | AnnLau | Ready | 0.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75
030_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 51 | 51 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 87 | 87 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 64 | 64 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 20 | 108 | 89 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 150 | 150 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 115 | 115 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 81 | 81 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 79 | 79 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 39 | 39 | ★ | AnnLau | Ready | 0.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | AnnLau | Upcoming | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
040_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 90 | 90 | ★ | AnnLau | Ready | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | AnnLau | Upcoming | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
060_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 241 | 241 | ★ | AnnLau | Pending Review | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
060_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 511 | 511 | ★ | AnnLau | In Progress | 3 | 100% | 0% | 100% | 70% | 0.9
040_045 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Upcoming | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | AnnLau | Upcoming | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Upcoming | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
Total | [9 empty] | 62 | 47.92% | 43.75% | 43.12% | 44.23% | 34.58
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
44%

## VFX
VFX | [9 empty] | Ponderation | 50% | 30% | 20%
[10 empty] | Progress (hrs) | 78.9 | 61.2 | 49.1
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | rnd | blocking | polish | Progress | Hours to do | Commentaires
000_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 339 | 339 | ★ | AnnLau | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
010_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | AnnLau | Pending Review | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 111 | 111 | ★ | Mym | Pending Review | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 65 | 65 | ★ | Mym | Pending Review | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | Mym | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 41 | 41 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
010_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 18 | 18 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
010_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 2 | 9 | 8 | ★ | Mym | Ready | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
010_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 75 | 75 | ★ | Mym | In Progress | 20 | 50% | 20% | 20% | 35% | 13
010_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 52 | 52 | ★ | Mym | Pending Review | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_160 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 21 | 21 | ★ | Jacob | Ready | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
010_170 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 17 | 17 | ★ | Jacob | Pending Review | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_180 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 124 | 124 | ★ | Mym | In Progress | 10 | 50% | 0% | 0% | 25% | 7.5
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | Mym | In Progress | 34 | 30% | 0% | 0% | 15% | 28.9
010_200 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | Mym | Needs Fix | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | nth
020_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 102 | 102 | ★ | Mym | Ready | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12
020_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 107 | 107 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
020_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 43 | 43 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
020_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 227 | 227 | ★ | Jacob | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
030_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 290 | 290 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
030_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 141 | 141 | ★ | Mym | Needs Fix | 35 | 100% | 100% | 0% | 80% | 7 | timing du feu (à l'explosion)
030_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 133 | 133 | ★ | P-A | In Progress | 10 | 100% | 100% | 90% | 98% | 0.2
030_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | P-A | Ready | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
030_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | Mym | Ready | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
030_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 51 | 51 | ★ | Mym | Ready | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
030_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 87 | 87 | ★ | Mym | Ready | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10
030_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 64 | 64 | ★★★★★ | Mym | In Progress | 50 | 50% | 0% | 0% | 25% | 37.5
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★★★★★ | Mym | Upcoming | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★★★★★ | Mym | Upcoming | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★★★★★ | Mym | Upcoming | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★★★★★ | Mym | Upcoming | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8
040_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 20 | 108 | 89 | ★ | P-A | In Progress | 25 | 100% | 100% | 90% | 98% | 0.5
040_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 150 | 150 | ★ | P-A | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 115 | 115 | ★ | Mym | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 81 | 81 | ★ | Mym | Upcoming | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
040_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 79 | 79 | ★ | Jacob | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 39 | 39 | ★ | AnnLau | Ready | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | AnnLau | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | P-A | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 90 | 90 | ★ | AnnLau | Ready | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | AnnLau | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | P-A | In Progress | 15 | 100% | 100% | 80% | 96% | 0.6
060_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 241 | 241 | ★ | P-A | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
060_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 511 | 511 | ★ | Mym | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_045 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | Mym | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | Mym | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Upcoming | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Total | [9 empty] | 260 | 26.9% | 21.38% | 17.93% | 23.45% | 177.9
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
23%

## vfx mym
VFX - Mym
Shot | Thumbnail | Cut In | Cut Out | Cut Duration | Applicable | Timing Locked | Export Cam | Export Env | Export Anim | Ready | Focal animée
000_010 | #VALUE! | 1 | 339 | 339 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
010_010 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
010_040 | #VALUE! | 1 | 111 | 111 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_050 | #VALUE! | 1 | 65 | 65 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_060 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_070 | #VALUE! | 1 | 41 | 41 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
010_080 | #VALUE! | 1 | 18 | 18 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
010_090 | #VALUE! | 2 | 9 | 8 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
010_100 | #VALUE! | 1 | 75 | 75 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_110 | #VALUE! | 1 | 52 | 52 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_160 | #VALUE! | 1 | 21 | 21 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
010_170 | #VALUE! | 1 | 17 | 17 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_180 | #VALUE! | 1 | 124 | 124 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
010_190 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | TRUE | OK |  | OK |  | FALSE
010_200 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | TRUE | OK |  | OK |  | FALSE
020_020 | #VALUE! | 1 | 102 | 102 | TRUE | OK | OK | OK | N/A | TRUE
020_030 | #VALUE! | 1 | 107 | 107 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
020_040 | #VALUE! | 1 | 43 | 43 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
020_050 | #VALUE! | 1 | 227 | 227 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE | X
030_020 | #VALUE! | 1 | 290 | 290 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE | X
030_030 | #VALUE! | 1 | 141 | 141 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
030_040 | #VALUE! | 1 | 133 | 133 | TRUE | OK | N/A | OK |  | FALSE
030_060 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
030_070 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
030_080 | #VALUE! | 1 | 51 | 51 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE | X
030_100 | #VALUE! | 1 | 87 | 87 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
030_110 | #VALUE! | 1 | 64 | 64 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
030_120 | #VALUE! | 1 | 71 | 71 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
030_130 | #VALUE! | 1 | 46 | 46 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
030_140 | #VALUE! | 1 | 29 | 29 | TRUE | OK | OK | OK |  | TRUE
030_150 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | TRUE | OK | OK | OK | OK | TRUE
040_010 | #VALUE! | 20 | 108 | 89 | TRUE |  |  |  |  | FALSE
040_020 | #VALUE! | 1 | 150 | 150 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_030 | #VALUE! | 1 | 115 | 115 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_040 | #VALUE! | 1 | 81 | 81 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_050 | #VALUE! | 1 | 79 | 79 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_070 | #VALUE! | 1 | 39 | 39 | TRUE |  |  |  |  | FALSE
040_090 | #VALUE! | 1 | 63 | 63 | TRUE |  |  |  |  | FALSE
040_100 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | TRUE |  |  |  |  | FALSE
040_110 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_120 | #VALUE! | 1 | 90 | 90 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
050_005 | #VALUE! | 1 | 137 | 137 | TRUE |  | OK | OK |  | FALSE
050_020 | #VALUE! | 1 | 510 | 510 | TRUE |  | OK | OK |  | FALSE
060_010 | #VALUE! | 1 | 241 | 241 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
060_030 | #VALUE! | 1 | 511 | 511 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_045 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
040_135 | #VALUE! | 1 | 126 | 126 | FALSE |  |  |  |  | FALSE
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## RENDER
RENDER | [9 empty] | Ponderation | 50% | 30% | 20%
[10 empty] | Progress (hrs) | 37.15 | 16.2 | 18.75
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | 3D | Crowd | 2D | Progress | Hours to do | Commentaires | Cam fixed
000_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 339 | 339 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 90% | 100% | 100% | 95% | 0.05
010_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | AnnLau | In Progress | 4 | 90% | 100% | 0% | 75% | 1 |  | fix
010_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 111 | 111 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.2 |  | fix
010_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 65 | 65 | ★★★★★ | AnnLau | In Progress | 3 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.3 |  | fix
010_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★★★★★ | AnnLau | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 41 | 41 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.1
010_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 18 | 18 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.1
010_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 2 | 9 | 8 | ★ | AnnLau | In Progress | 0.5 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.05 |  | fix
010_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 75 | 75 | ★★★★★ | AnnLau | Pending Review | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 52 | 52 | ★★★★★ | AnnLau | Pending Review | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
010_160 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 21 | 21 | ★★★★★ | AnnLau | In Progress | 2 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.2 |  | fix
010_170 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 17 | 17 | ★★★★★ | AnnLau | In Progress | 2 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.2
010_180 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 124 | 124 | ★★★★★ | AnnLau | In Progress | 2 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.2
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★ | AnnLau | In Progress | 3 | 100% | 100% | 50% | 90% | 0.3
010_200 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★★★★★ | AnnLau | Needs Fix | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | cheveux pas en 2 | fix
020_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 102 | 102 | ★ | AnnLau | Needs Fix | 2 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.4 | 18 à 102
020_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 107 | 107 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.4
020_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 43 | 43 | ★ | AnnLau | Needs Fix | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6 | rendu frame 43
020_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 227 | 227 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 50% | 100% | 0% | 55% | 0.9
030_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 290 | 290 | ★ | AnnLau | In Progress | 5 | 0% | 100% | 0% | 30% | 3.5
030_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 141 | 141 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 80% | 100% | 100% | 90% | 0.1 |  | fix
030_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 133 | 133 | ★ | AnnLau | In Progress | 1.5 | 0% | 100% | 0% | 30% | 1.05
030_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 0% | 100% | 0% | 30% | 1.4
030_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 0% | 100% | 0% | 30% | 1.4 |  | fix
030_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 51 | 51 | ★ | AnnLau | In Progress | 3 | 0% | 100% | 0% | 30% | 2.1
030_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 87 | 87 | ★ | AnnLau | In Progress | 3 | 0% | 100% | 0% | 30% | 2.1
030_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 64 | 64 | ★ | AnnLau | In Progress | 2 | 0% | 100% | 0% | 30% | 1.4
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
040_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 20 | 108 | 89 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
040_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 150 | 150 | ★ | AnnLau | Waiting | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5
040_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 115 | 115 | ★ | AnnLau | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 81 | 81 | ★ | AnnLau | Waiting | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5 |  | fix
040_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 79 | 79 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |  | fix
040_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 39 | 39 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |  | fix
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
040_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Waiting | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
040_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |  | fix
040_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 90 | 90 | ★ | AnnLau | Waiting | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |  | fix
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | AnnLau | Waiting | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | AnnLau | Waiting | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2
060_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 241 | 241 | ★ | AnnLau | In Progress | 1 | 90% | 100% | 100% | 95% | 0.05
060_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 511 | 511 | ★ | AnnLau | Upcoming | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |  | fix
040_045 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |  | fix
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | AnnLau | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Waiting | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7
Total | [9 empty] | 115 | 41.67% | 58.33% | 23.96% | 43.13% | 72.1
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
43%
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## COMP
COMP | [9 empty] | Ponderation | 50% | 30% | 20%
[10 empty] | Progress (hrs) | 67.2 | 48.24 | 40.92
Shot | Thumbnail | add to planner | Review | Start | End | Duration | Priority | Artist | Status | Estimated | assemble | 2dvfx | colo | Progress | Hours to do | Commentaires
000_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 339 | 339 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6
010_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 50% | 0% | 65% | 1.75
010_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 111 | 111 | ★★★ | Jacob | In Progress | 4 | 100% | 50% | 0% | 65% | 1.4
010_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 65 | 65 | ★★★ | Jacob | In Progress | 4 | 100% | 50% | 0% | 65% | 1.4
010_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 50% | 0% | 65% | 1.75
010_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 41 | 41 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 100% | 0% | 80% | 0.6
010_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 18 | 18 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 80% | 0% | 74% | 0.78
010_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 2 | 9 | 8 | ★★★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 80% | 0% | 74% | 0.78
010_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 75 | 75 | ★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 80% | 0% | 74% | 1.3
010_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 52 | 52 | ★★★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 100% | 0% | 80% | 1
010_160 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 21 | 21 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 80% | 0% | 74% | 0.78
010_170 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 17 | 17 | ★ | Jacob | In Progress | 4 | 100% | 80% | 0% | 74% | 1.04
010_180 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 124 | 124 | ★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 80% | 0% | 74% | 0.78
010_190 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★★★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 0% | 0% | 50% | 2.5
010_200 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 121 | 121 | ★★★ | Jacob | In Progress | 3 | 100% | 100% | 80% | 96% | 0.12
020_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 102 | 102 | ★★★ | Jacob | In Progress | 4 | 100% | 0% | 0% | 50% | 2
020_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 107 | 107 | ★★★ | Jacob | In Progress | 5 | 100% | 100% | 0% | 80% | 1
020_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 43 | 43 | ★★★ | Jacob | In Progress | 4 | 40% | 0% | 0% | 20% | 3.2
020_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 227 | 227 | ★ | Jacob | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
030_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 290 | 290 | ★★★ | Jacob | Waiting | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7
030_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 141 | 141 | ★★★ | Jacob | Upcoming | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
030_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 133 | 133 | ★ | Jacob | Needs Fix | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | test specular
030_060 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 93 | 93 | ★★★★ | Jacob | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
030_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | AnnLau | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
030_080 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 51 | 51 | ★ | AnnLau | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
030_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 87 | 87 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
030_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 64 | 64 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
030_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
030_130 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 46 | 46 | ★ | AnnLau | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
030_140 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 29 | 29 | ★ | Jacob | Waiting | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
030_150 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 19 | 19 | ★ | Jacob | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
040_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 20 | 108 | 89 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 150 | 150 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 115 | 115 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_040 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 81 | 81 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_050 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 79 | 79 | ★ | Jacob | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
040_070 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 39 | 39 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_090 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 63 | 63 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_100 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | Jacob | Waiting | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4
040_110 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 76 | 76 | ★ | Jacob | Waiting | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
040_120 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 90 | 90 | ★ | Jacob | Waiting | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7
050_005 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 137 | 137 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
050_020 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 510 | 510 | ★ | AnnLau | Waiting | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5
060_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 241 | 241 | ★ | AnnLau | Needs Fix | 4 | 100% | 35% | 0% | 60.5% | 1.58 | longer + slower ?
060_030 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 511 | 511 | ★ | AnnLau | Waiting | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
040_045 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 55 | 55 | ★ | AnnLau | Waiting | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3
040_135 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 126 | 126 | ★ | AnnLau | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
050_010 | #VALUE! | FALSE | Inactive | 1 | 71 | 71 | ★ | AnnLau | Waiting | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6
Total | [9 empty] | 207 | 38.33% | 25.31% | 1.667% | 24.46% | 156.36
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
24%

## SHOTS
SHOTS | [6 empty] | Ponderation | 15% | 30% | 15% | 10% | 10% | 20%
[7 empty] | Progress (hrs) | 4.85 | 0.69 | 34.58 | 177.9 | 72.1 | 156.36
Shot | Thumbnail | Start | End | Duration | Priority | Status | Estimated | layout | anim | lighting | vfx | render | comp | Progress | Hours to do | Commentaires
000_010 | #VALUE! | 1 | 339 | 339 | 6 | Comp | 9 | 100% | 100% | 100% | 0% | 95% | 80% | 85.5% | 1.305
010_010 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | 6 | Comp | 22.5 | 100% | 100% | 79% | 100% | 75% | 65% | 87.35% | 2.8462
010_040 | #VALUE! | 1 | 111 | 111 | 8 | Comp | 23.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 92% | 1.88
010_050 | #VALUE! | 1 | 65 | 65 | 16 | Comp | 24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 92% | 1.92
010_060 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | 10 | Comp | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 93% | 1.33
010_070 | #VALUE! | 1 | 41 | 41 | 6 | Comp | 11 | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 80% | 85% | 1.65
010_080 | #VALUE! | 1 | 18 | 18 | 6 | Comp | 11.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 74% | 83.8% | 1.863
010_090 | #VALUE! | 2 | 9 | 8 | 8 | Comp | 11 | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 74% | 83.8% | 1.782
010_100 | #VALUE! | 1 | 75 | 75 | 14 | Comp | 44 | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% | 74% | 88.3% | 5.148
010_110 | #VALUE! | 1 | 52 | 52 | 12 | Comp | 23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 96% | 0.92
010_160 | #VALUE! | 1 | 21 | 21 | 10 | Comp | 17.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | 74% | 83.8% | 2.835
010_170 | #VALUE! | 1 | 17 | 17 | 10 | Comp | 15.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 74% | 93.8% | 0.961
010_180 | #VALUE! | 1 | 124 | 124 | 14 | Comp | 27 | 100% | 100% | 100% | 25% | 90% | 74% | 86.3% | 3.699
010_190 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | 12 | Comp | 50 | 87% | 97% | 65% | 15% | 90% | 50% | 72.4% | 13.8
010_200 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | 12 | Comp | 19.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 99.2% | 0.156
020_020 | #VALUE! | 1 | 102 | 102 | 8 | Comp | 25.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 50% | 78% | 5.61
020_030 | #VALUE! | 1 | 107 | 107 | 12 | Comp | 16.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 80% | 84% | 2.64
020_040 | #VALUE! | 1 | 43 | 43 | 8 | Comp | 18 | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 20% | 72% | 5.04
020_050 | #VALUE! | 1 | 227 | 227 | 6 | Render | 15.5 | 100% | 100% | 90% | 0% | 55% | 0% | 64% | 5.58
030_020 | #VALUE! | 1 | 290 | 290 | 8 | Render | 29 | 100% | 100% | 90% | 0% | 30% | 0% | 61.5% | 11.165
030_030 | #VALUE! | 1 | 141 | 141 | 8 | Render | 50.5 | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 0% | 77% | 11.615
030_040 | #VALUE! | 1 | 133 | 133 | 6 | Render | 21.75 | 100% | 100% | 0% | 98% | 30% | 0% | 57.8% | 9.1785
030_060 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | 11 | Render | 20 | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 48% | 10.4
030_070 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | 6 | Render | 19.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 48% | 10.14
030_080 | #VALUE! | 1 | 51 | 51 | 8 | Render | 32.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 48% | 16.9
030_100 | #VALUE! | 1 | 87 | 87 | 10 | Render | 38 | 100% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 48% | 19.76
030_110 | #VALUE! | 1 | 64 | 64 | 14 | Render | 72 | 100% | 100% | 0% | 25% | 30% | 0% | 50.5% | 35.64
030_120 | #VALUE! | 1 | 71 | 71 | 14 | Anim | 43 | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 24.94
030_130 | #VALUE! | 1 | 46 | 46 | 14 | Anim | 25 | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 14.5
030_140 | #VALUE! | 1 | 29 | 29 | 10 | Anim | 22 | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 12.76
030_150 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | 14 | Anim | 28 | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 16.24
040_010 | #VALUE! | 20 | 108 | 89 | 10 | VFX | 39 | 100% | 100% | 0% | 98% | 0% | 0% | 54.8% | 17.628
040_020 | #VALUE! | 1 | 150 | 150 | 6 | Anim | 14.5 | 100% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.55% | 8.0403
040_030 | #VALUE! | 1 | 115 | 115 | 8 | Anim | 24 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 13.2
040_040 | #VALUE! | 1 | 81 | 81 | 6 | Anim | 20 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 11
040_050 | #VALUE! | 1 | 79 | 79 | 6 | Anim | 17.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 9.625
040_070 | #VALUE! | 1 | 39 | 39 | 6 | Anim | 17.25 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 9.4875
040_090 | #VALUE! | 1 | 63 | 63 | 6 | Anim | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 7.7
040_100 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | 6 | Anim | 13 | 100% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.55% | 7.2085
040_110 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | 6 | Anim | 15.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 8.525
040_120 | #VALUE! | 1 | 90 | 90 | 10 | Anim | 24 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 13.2
050_005 | #VALUE! | 1 | 137 | 137 | 6 | Anim | 18 | 80% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.1% | 10.602
050_020 | #VALUE! | 1 | 510 | 510 | 6 | VFX | 29 | 87% | 97% | 0% | 96% | 0% | 0% | 51.75% | 13.9925
060_010 | #VALUE! | 1 | 241 | 241 | 10 | Comp | 11.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 95% | 60.5% | 81.6% | 2.116
060_030 | #VALUE! | 1 | 511 | 511 | 6 | Lighting | 13.5 | 100% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 55.5% | 6.0075
040_045 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | 6 | Anim | 14 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 7.7
040_135 | #VALUE! | 1 | 126 | 126 | 6 | Anim | 18 | 100% | 98.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.55% | 9.981
050_010 | #VALUE! | 1 | 71 | 71 | 10 | Anim | 19 | 80% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.2% | 11.362
Total | [6 empty] | 1126.5 | 96.39% | 99.76% | 44.23% | 23.45% | 43.13% | 24.46% | 62.58% | 421.579
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
63%

## metaAssets
INFO - ASSETS
Asset Name | Type | Thumbnail | Description | Shots
vitrail_00 | Asset |  | Variantes | #VALUE!
vitrail_01 | Asset |  | Variantes | #VALUE!
vitrail_02 | Asset |  | Variantes | #VALUE!
joan | Character |  | Jeanne en armure | #VALUE!
joan_01 | Character |  | puppet 2D | #VALUE!
joan_dlbr | Character |  | Jeanne en jaquette, délabrée | #VALUE!
knight | Character |  | Ennemi de Jeanne | #VALUE!
L_arm | Character |  | Duplicata des membres de Jeanne | #VALUE!
L_leg | Character |  | Duplicata des membres de Jeanne | #VALUE!
R_arm | Character |  | Duplicata des membres de Jeanne | #VALUE!
R_leg | Character |  | Duplicata des membres de Jeanne | #VALUE!
soldier_01 | Character |  | Variantes de soldats | #VALUE!
soldier_02 | Character |  | Variantes de soldats | #VALUE!
soldier_03 | Character |  | Variantes de soldats | #VALUE!
villager_01 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_02 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_03 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_04 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_05 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_06 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
villager_07 | Character |  | Variantes de villageois | #VALUE!
army_eng | Crowd |  | armée anglaise | #VALUE!
army_fr | Crowd |  | armée francaise | #VALUE!
crowd_01 | Crowd |  | Foule de Rouen | #VALUE!
crowd_02 | Crowd |  | Foule dans la cathédrale | #VALUE!
crowd_03 | Crowd |  | Foule au bucher | #VALUE!
bucher | Environment |  | Le bucher | #VALUE!
church_ext | Environment |  | extérieure de la cathédrale | #VALUE!
church_int | Environment |  | intérieur de la cathédrale | #VALUE!
door_01 | Environment |  | Variantes de portes pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
door_02 | Environment |  | Variantes de portes pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
door_03 | Environment |  | Variantes de portes pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
door_04 | Environment |  | Variantes de portes pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
door_05 | Environment |  | Variantes de portes pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
fake_int | Environment |  | plane pour faker l'intérieur de la cathédrale | #VALUE!
flr_01 | Environment |  | Sol dans Rouen | #VALUE!
flr_02 | Environment |  | Sol dans la cathédrale | #VALUE!
hill | Environment |  | la colline sur laquelle se tient Jeanne | #VALUE!
house_01 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_02 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_03 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_04 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_05 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_06 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_07 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
house_08 | Environment |  | Variantes de murs pour les maisons dans Rouen | #VALUE!
arrows | FX |  | la pluie de flèches volant vers l'armée de Jeanne | #VALUE!
plaines_01 | Matte Painting |  | Variantes de background dans les plaines | #VALUE!
plaines_02 | Matte Painting |  | Variantes de background dans les plaines | #VALUE!
plaines_03 | Matte Painting |  | Variantes de background dans les plaines | #VALUE!
accessory_01 | Prop |  | props des villageois | #VALUE!
accessory_02 | Prop |  | props des villageois | #VALUE!
accessory_03 | Prop |  | props des villageois | #VALUE!
accessory_04 | Prop |  | props des villageois | #VALUE!
arrow | Prop |  | Flèche qui atteint Jeanne | #VALUE!
banner | Prop |  | Bannière avec drapeau français | #VALUE!
bow | Prop |  | Arc de l'archer | #VALUE!
chains_01 | Prop |  | Chaine dans Rouen | #VALUE!
chains_02 | Prop |  | Chaine au bucher | #VALUE!
chains_break | Prop |  |  | #VALUE!
helmet_eng_01 | Prop |  | Variantes de casques dans les plaines pour les anglais | #VALUE!
helmet_eng_02 | Prop |  | Variantes de casques dans les plaines pour les anglais | #VALUE!
helmet_fr_01 | Prop |  | Variantes de casques dans les plaines pour les francais | #VALUE!
helmet_fr_02 | Prop |  | Variantes de casques dans les plaines pour les francais | #VALUE!
helmet_fr_03 | Prop |  | Variantes de casques dans les plaines pour les francais | #VALUE!
mace | Prop |  | Masse d'arme du chevalier | #VALUE!
shield | Prop |  | Bouclier de Jeanne | #VALUE!
swrd | Prop |  | Épée de Jeanne | #VALUE!
swrd_01 | Prop |  | Épée du chevalier | #VALUE!
weapon_01 | Prop |  | Variantes d'armes dans les plaines | #VALUE!
weapon_02 | Prop |  | Variantes d'armes dans les plaines | #VALUE!
weapon_03 | Prop |  | Variantes d'armes dans les plaines | #VALUE!
weapon_04 | Prop |  | Variantes d'armes dans les plaines | #VALUE!
weapon_05 | Prop |  | Variantes d'armes dans les plaines | #VALUE!
broken_vitrail | Prop |  | Morceau provenant du vitrail | #VALUE!
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## metaShots
INFO - SHOTS
Shot | Thumbnail | Start | End | Duration | Assets (Tier 1) | Assets (Tier 2) | Modif | In | Out | Total | ideas | Shot | Thumbnail | bg | chrs | Timerange updated
000_010 | #VALUE! | 1 | 339 | 339 | vitrail_00, church_int | - | [5 empty] | 000_010 | #VALUE!
010_010 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | vitrail_00 | - | [5 empty] | 010_010 | #VALUE!
010_040 | #VALUE! | 1 | 111 | 111 | joan, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_040 | #VALUE!
010_050 | #VALUE! | 1 | 65 | 65 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_050 | #VALUE!
010_060 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | joan, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_060 | #VALUE!
010_070 | #VALUE! | 1 | 41 | 41 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_070 | #VALUE!
010_080 | #VALUE! | 1 | 18 | 18 | joan, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_080 | #VALUE!
010_090 | #VALUE! | 2 | 9 | 8 | joan, L_arm, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | CUT | -1 |  | -1 |  | 010_090 | #VALUE! |  |  | ok
010_100 | #VALUE! | 1 | 75 | 75 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_100 | #VALUE! | oui
010_110 | #VALUE! | 1 | 52 | 52 | joan, L_arm | weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_110 | #VALUE! | oui
010_160 | #VALUE! | 1 | 21 | 21 | joan | weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_160 | #VALUE!
010_170 | #VALUE! | 1 | 17 | 17 | joan, L_arm, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_170 | #VALUE!
010_180 | #VALUE! | 1 | 124 | 124 | joan, L_arm, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_180 | #VALUE! | oui
010_190 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_190 | #VALUE!
010_200 | #VALUE! | 1 | 121 | 121 | joan, L_arm | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 010_200 | #VALUE!
020_020 | #VALUE! | 1 | 102 | 102 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 020_020 | #VALUE!
020_030 | #VALUE! | 1 | 107 | 107 | joan, L_arm, hill | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 020_030 | #VALUE!
020_040 | #VALUE! | 1 | 43 | 43 | joan, L_arm | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 020_040 | #VALUE!
020_050 | #VALUE! | 1 | 227 | 227 | joan, L_arm | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | CUT |  | -13 | -13 |  | 020_050 | #VALUE! |  |  | ok
030_020 | #VALUE! | 1 | 290 | 290 | joan | L_arm, soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 030_020 | #VALUE!
030_030 | #VALUE! | 1 | 141 | 141 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 030_030 | #VALUE!
030_040 | #VALUE! | 1 | 133 | 133 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | [5 empty] | 030_040 | #VALUE!
030_060 | #VALUE! | 1 | 93 | 93 | joan | soldier_02, soldier_03, villager_01, army_fr, weapon_05, broken_vitrail | CUT |  | -5 | -5 |  | 030_060 | #VALUE! |  |  | ok
030_070 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01 | CUT | -11 |  | -11 |  | 030_070 | #VALUE! |  |  | ok
030_080 | #VALUE! | 1 | 51 | 51 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | CUT |  | -7 | -7 |  | 030_080 | #VALUE! |  |  | ok
030_100 | #VALUE! | 1 | 87 | 87 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | CUT | -7 | -3 | -10 |  | 030_100 | #VALUE! |  |  | ok
030_110 | #VALUE! | 1 | 64 | 64 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | [5 empty] | 030_110 | #VALUE!
030_120 | #VALUE! | 1 | 71 | 71 | knight, church_ext | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, fake_int, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | [5 empty] | 030_120 | #VALUE!
030_130 | #VALUE! | 1 | 46 | 46 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, church_ext, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | [5 empty] | 030_130 | #VALUE!
030_140 | #VALUE! | 1 | 29 | 29 | knight, church_ext | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_01, door_01, door_02, door_03, door_04, door_05, flr_01, flr_02, house_01, house_02, house_03, house_04, house_05, house_06, house_07, house_08, arrows, plaines_01, plaines_02, plaines_03, accessory_01, accessory_02, accessory_03, accessory_04, arrow, banner, bow, chains_01, chains_02, chains_break, helmet_eng_01, helmet_eng_02, helmet_fr_01, helmet_fr_02, helmet_fr_03, mace, shield, swrd, swrd_01, weapon_01, weapon_02, weapon_03 | [5 empty] | 030_140 | #VALUE!
030_150 | #VALUE! | 1 | 19 | 19 | knight, church_int | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02 | [5 empty] | 030_150 | #VALUE!
040_010 | #VALUE! | 20 | 108 | 89 | knight, church_int | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02 | CUT |  | -27 | -27 |  | 040_010 | #VALUE! |  |  | ok
040_020 | #VALUE! | 1 | 150 | 150 | joan_01 | vitrail_01, church_int | CMT |  |  | 0 | add 50 frames (out) | 040_020 | #VALUE! |  |  | ok
040_030 | #VALUE! | 1 | 115 | 115 | knight | - | NEW |  |  | 0 | heavy breathing | 040_030 | #VALUE!
040_040 | #VALUE! | 1 | 81 | 81 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CUT |  | -13 | -13 |  | 040_040 | #VALUE! |  |  | ok
040_050 | #VALUE! | 1 | 79 | 79 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CMT |  |  | 0 | add 14 frames (out) | 040_050 | #VALUE! |  |  | ok
040_070 | #VALUE! | 1 | 39 | 39 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | [5 empty] | 040_070 | #VALUE!
040_090 | #VALUE! | 1 | 63 | 63 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | [5 empty] | 040_090 | #VALUE!
040_100 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CUT | -40 |  | -40 |  | 040_100 | #VALUE! |  |  | ok
040_110 | #VALUE! | 1 | 76 | 76 | knight | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int |  |  |  |  | add 6 frames (out) | 040_110 | #VALUE!
040_120 | #VALUE! | 1 | 90 | 90 | knight, L_arm | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CUT |  | -70 | -70 | remove 6 frames, make longer | 040_120 | #VALUE! |  |  | ok
050_005 | #VALUE! | 1 | 137 | 137 | knight, L_arm | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CUT | -18 |  | -18 |  | 050_005 | #VALUE!
050_020 | #VALUE! | 1 | 510 | 510 | knight, L_arm | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | CUT | -16 |  | -16 |  | 050_020 | #VALUE! |  |  | ok
060_010 | #VALUE! | 1 | 241 | 241 | knight, L_arm | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | ADD |  | 46 | 46 | LONGER | 060_010 | #VALUE!
060_030 | #VALUE! | 1 | 511 | 511 | knight, L_arm | villager_02, villager_03, villager_04, villager_05, villager_06, crowd_02, church_int | [5 empty] | 060_030 | #VALUE!
040_045 | #VALUE! | 1 | 55 | 55 | [7 empty] | 040_045 | #VALUE!
040_135 | #VALUE! | 1 | 126 | 126 |  |  | CUT | -46 |  | -46 |  | 040_135 | #VALUE! |  |  | ok
050_010 | #VALUE! | 1 | 71 | 71 |  |  | CUT | -16 |  | -16 |  | 050_010 | #VALUE! |  |  | ok
[7 empty] | Total |  |  | -247
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Assets-Shots
| 000_010 | 010_010 | 010_040 | 010_050 | 010_060 | 010_070 | 010_080 | 010_090 | 010_100 | 010_110 | 010_160 | 010_170 | 010_180 | 010_190 | 010_200 | 020_020 | 020_030 | 020_040 | 020_050 | 030_020 | 030_030 | 030_040 | 030_060 | 030_070 | 030_080 | 030_100 | 030_110 | 030_120 | 030_130 | 030_140 | 030_150 | 040_010 | 040_020 | 040_030 | 040_040 | 040_050 | 040_070 | 040_090 | 040_100 | 040_110 | 040_120 | 050_005 | 050_020 | 060_010 | 060_030 | 040_045 | 040_135 | 050_010
vitrail_00 | 1 | 1 | [62 empty] | 1 | 1
vitrail_01 | [32 empty] | 2 | [15 empty] | 2
vitrail_02
joan |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
joan_01 | [32 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1
joan_dlbr
knight | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
L_arm | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
L_leg
R_arm
R_leg
soldier_01
soldier_02 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
soldier_03 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_01 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_02 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_03 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_04 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_05 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_06 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
villager_07
army_eng
army_fr |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
crowd_01 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
crowd_02 | [30 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
crowd_03 | [58 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
bucher | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
church_ext | [27 empty] | 1 | 2 | 1
church_int | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
door_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
door_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
door_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
door_04 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
door_05 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
fake_int | [27 empty] | 2
flr_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
flr_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
hill |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
house_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_04 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_05 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_06 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_07 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
house_08 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
arrows | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
plaines_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
plaines_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
plaines_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
accessory_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
accessory_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
accessory_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
accessory_04 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
arrow | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
banner | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
bow | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
chains_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
chains_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
chains_break | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
helmet_eng_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
helmet_eng_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
helmet_fr_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
helmet_fr_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
helmet_fr_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
mace | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
shield | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
swrd | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
swrd_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
weapon_01 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
weapon_02 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
weapon_03 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
weapon_04
weapon_05 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
broken_vitrail |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1
|  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
1
[17 empty] | 1 | [28 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 1
[24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## calendar
Pipeline Step | Start | End | % | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Scénario | 2023-09-04 | 2023-10-09 | 100%
Storyboard | 2023-09-04 | 2023-10-12 | 100%
Animatic | 2023-09-04 | 2023-10-26 | 90%
Layout | 2023-10-12 | 2024-02-01 | 96.39%
Previz | 2023-10-12 | 2023-10-26 | 100%
Rough | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 100%
Polish | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 84.79%
Animation | 2023-10-26 | 2024-02-22 | 99.76%
Blocking 1 | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 100%
Blocking 2-3 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | 100%
Spline | 2023-12-14 | 2024-01-25 | 100%
Polish | 2024-01-25 | 2024-02-22 | 98.65%
Lighting | 2023-12-14 | 2024-01-19 | 44.23%
Essentials | 2023-12-14 | 2024-01-19 | 47.92%
VFX | 2024-01-04 | 2024-03-07 | 23.45%
Blocking | 2024-01-04 | 2024-02-08 | 21.38%
Polish | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 17.93%
Rendering | 2024-02-08 | 2024-03-14 | 43.13%
Compositing | 2024-02-22 | 2024-04-04 | 24.46%
Colo | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 1.667%
Sound | 2023-11-09 | 2024-03-28
Editing | 2023-12-07 | 2024-04-11
2 jours
16 jours
38 jours
Livraison finale
Suivi
Production

## _data_
|  |  | Artist | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |  | Jour | Code
Sequence | Shot | Shot Name | AnnLau |  |  |  | X |  |  | X |  | Dimanche | 1
sq000 | st010 | 000_010 | Fred |  |  |  | X | X |  | X |  | Lundi | 2 |  |  | Waiting |  | New
sq010 | st010 | 010_010 | Mym |  |  |  | X | X |  | X |  | Mardi | 3 |  | 70% | Upcoming |  | Reviewed
sq010 | st040 | 010_040 | P-A |  |  |  | X | X |  | X |  | Mercredi | 4 |  |  | Ready |  | To Start
sq010 | st050 | 010_050 | Jacob |  |  |  | X | X |  |  |  | Jeudi | 5 |  |  | In Progress |  | In Progress | Elements
sq010 | st060 | 010_060 | [9 empty] | Vendredi | 6 |  |  | Inactive |  | NTH | Crowd | lookDev
sq010 | st070 | 010_070 | Predecessor | Actual | Successor | Value |  | Asset Type |  |  |  | Samedi | 7 |  |  | Pending Review |  | Cancelled | Vitrail | test rendering final | 040_110
sq010 | st080 | 010_080 | N/A | design | modeling | 1 |  | Asset | [7 empty] | Approved |  | Done | Anim | Blocking 1-2
sq010 | st090 | 010_090 | design | modeling | surfacing, rigging | 2 |  | Character | [7 empty] | Needs Fix |  |  | Modeling | cathedrale, bucher, villagers, accessories
sq010 | st100 | 010_100 | modeling | rigging | N/A | 3 |  | Environment |  |  |  | task | Scroll Bar | 0 |  |  |  |  | VFX | blocking des VFXs
sq010 | st110 | 010_110 | modeling | surfacing | N/A | 4 |  | Prop |  |  |  | global | Scroll Bar | 15 |  |  |  |  | plan semi-modeles | rouen, cathedrale (vitrail), bucher | 020_040 | 040_110 | 050_020
sq010 | st160 | 010_160 | [5 empty] | FX | [10 empty] | generique | v1
sq010 | st170 | 010_170 | Predecessor | Actual | Successor | Value |  | Matte Painting |  |  |  |  | add to planner | TRUE |  |  |  |  | son | maquette
sq010 | st180 | 010_180 | N/A | layout | anim | 1 |  | Crowd | [5 empty] | FALSE
sq010 | st190 | 010_190 | layout | anim | lighting | 2
sq010 | st200 | 010_200 | anim | lighting | vfx | 3 |  | faible | ★ |  |  |  | weekTotalWorkingHours | 21:17
sq020 | st020 | 020_020 | lighting | vfx | render | 4 |  |  | ★★
sq020 | st030 | 020_030 | vfx | render | comp | 5 |  | moyenne | ★★★ |  | Surfacing | 74 |  | Layout | 0
sq020 | st040 | 020_040 | render | comp | N/A | 6 |  |  | ★★★★ |  | Rigging | 1 |  | Anim | 17
sq020 | st050 | 020_050 | [5 empty] | élevée | ★★★★★ |  | Modeling | 0 |  | Lighting | 1
sq030 | st020 | 030_020 | [8 empty] | Design | 0 |  | VFX | 2
sq030 | st030 | 030_030 | [5 empty] | Project Start Date | 2023-10-08 |  |  |  |  | Render | 9
sq030 | st040 | 030_040 | [5 empty] | semester start date | 2023-09-04 |  |  |  |  | Comp | 19
sq030 | st060 | 030_060 | [5 empty] | date de livraison finale | 2024-04-26
sq030 | st070 | 030_070 | [5 empty] | date de œuvre v1 | 2023-12-13 |  |  |  | Average | Recommended | Difference | Baseline | Hours to Do |  | Artist | Totals hours
sq030 | st080 | 030_080 | [9 empty] | P-A | 18:49 | 1:03 | 17:46 | 313 | 5.3 |  | AnnLau | 854:01
sq030 | st100 | 030_100 | [5 empty] | production | 2 jours |  |  | Fred | 18:12 | 0:36 | 17:36 | 326 | 3 |  | Fred | 309:33
sq030 | st110 | 030_110 | [5 empty] | suivi | 16 jours |  |  | AnnLau | 20:56 | 11:33 | 9:23 | 642.5 | 177.77 |  | Jacob | 792:40
sq030 | st120 | 030_120 | [5 empty] | final delivery | 38 jours |  |  | Jacob | 17:43 | 20:41 | -2:58 | 522.5 | 103.46 |  | Mym | 322:35
sq030 | st130 | 030_130 | [5 empty] | final delivery estimation date | 23 avril 2024 |  |  | Mym | 18:58 | 11:34 | 7:24 | 356 | 177.9 |  | P-A | 357:46
sq030 | st140 | 030_140 | [5 empty] | buffer | 3 jours |  |  | Team | 28.5363 | 18.6972 | 9.8391
sq030 | st150 | 030_150 | [10 empty] | 4:32 | 18:41 | 9:50
sq040 | st010 | 040_010 | Layout | Anim | Lighting | VFX | Render | Comp
sq040 | st020 | 040_020 | 96.39% | 99.76% | 44.23% | 23.45% | 43.13% | 24.46%
sq040 | st030 | 040_030 | 3.606% | 0.243% | 55.77% | 76.55% | 56.87% | 75.54%
sq040 | st040 | 040_040 | [12 empty] | Elements | Progression | todo | estimated
sq040 | st050 | 040_050 |  | Design | Modeling | Rigging | Surfacing | Layout | Anim | Lighting | VFX | Render | Comp |  | Crowd | 100%
sq040 | st070 | 040_070 | Waiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 |  | Anim | 100% | 0 | 156.2
sq040 | st090 | 040_090 | Upcoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 |  | Modeling | #REF! | #REF! | 149
sq040 | st100 | 040_100 | Ready | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 |  | VFX | 32.64% | 140.1 | 208
sq040 | st110 | 040_110 | In Progress | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 22 | 18 |  | 020_040 | 72%
sq040 | st120 | 040_120 | Pending Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 18 | 6 | 3 | 0 |  | 040_110 | 45%
sq050 | st005 | 050_005 | Approved | 75 | 74 | 74 | 71 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 050_020 | 51.75%
sq050 | st020 | 050_020 | Needs Fix | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |  | Son | 0%
sq060 | st010 | 060_010
sq060 | st030 | 060_030 | Assets | Project | Shots |  |  | Artist | Planned | Hours to do | Difference
sq040 | st045 | 040_045 | 98.91% | 80.17% | 62.58% |  |  | P-A | 216 | 5.3 | 211 hrs
sq040 | st135 | 040_135 | 1.086% | 19.83% | 37.42% |  |  | Fred | 268 | 3 | 265 hrs
sq050 | st010 | 050_010 | [5 empty] | AnnLau | 0 | 177.77 | -178 hrs
|  |  | Design | Modeling | Rigging | Surfacing |  | Jacob | 81 | 103.46 | -22 hrs
|  |  | 100% | 99.04% | 98.69% | 99.04% |  | Mym | 110 | 177.9 | -68 hrs
|  |  | 0% | 0.9626% | 1.308% | 0.9649%
|  |  | Assets | Project | Shots
|  |  | 11.4755 | 433.0545 | 421.579
|  |  | 11 hrs | 433 hrs | 422 hrs
Formulas:
TRUE = AVERAGE(MAP(infos[Artist], LAMBDA(_xlpm.artist, LET( _xlpm.dayValue, DAYS(dateLivraisonFinale, TODAY()), _xlpm.weekValue, ROUND(_xlpm.dayValue/7, 0), _xlpm.result, getHoursToDo(_xlpm.artist)/_xlpm.weekValue, _xlpm.result ) )))
Update Tasks
Delete Order, Start Date, End Date
Refresh all (Ctrl + Alt + F5)
Compute Order
Copy-paste results
Sort Tasks
Compute Start Date and End Date